ПРИНЯТА

решением совета депутатов

муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района

Ленинградской области

от 12 февраля 2013 года № 224

(приложение 1)

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД  ВЫБОРГ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013 – 2016 ГОДЫ

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Программы | 4 |
| 2. | Введение | 6 |
| 3. | Общая характеристика МО «Город Выборг» | 6 |
| 4. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Город Выборг» на 2013 – 2016 годы | 7 |
| 5. | Состояние и анализ развития экономики, социальной сферы МО «Город Выборг». Цели и задачи реализации Программы | 8 |
| 5.1. | Демография, занятость населения | 8 |
| 5.1.1. | Демографические процессы и структура населения в МО «Город Выборг» | 8 |
| 5.1.2. | Занятость населения | 10 |
| 5.2. | Социальная сфера и качество жизни населения | 11 |
| 5.2.1. | Культура | 11 |
| 5.2.2. | Физическая культура и спорт | 14 |
| 5.2.3. | Молодежная политика | 16 |
| 5.2.4. | Потребительский рынок и платные услуги населению | 19 |
| 5.2.5. | Обеспечение жильем и жилищное строительство | 20 |
| 5.3. | Безопасность жизнедеятельности | 24 |
| 5.3.1. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность | 24 |
| 5.4. | Экономика | 26 |
| 5.4.1. | Промышленность | 26 |
| 5.4.2. | Агропромышленный комплекс | 28 |
| 5.4.3. | Жилищно-коммунальный комплекс | 29 |
| 5.4.4. | Инженерная инфраструктура | 31 |
| 5.4.4.1 | Теплоснабжение | 31 |
| 5.4.4.2. | Водоснабжение и водоотведение | 32 |
| 5.4.4.3. | Газоснабжение | 35 |
| 5.4.4.4. | Электроснабжение | 35 |
| 5.4.4.5. | Энергосбережение и энергоэффективность | 36 |
| 5.4.5. | Обращение с отходами | 37 |
| 5.4.6. | Транспортная инфраструктура | 38 |
| 5.4.6.1. | Автомобильные пассажирские перевозки | 38 |
| 5.4.6.2. | Автомобильные дороги | 40 |
| 5.4.7. | Туризм | 41 |
| 5.4.8. | Малый и средний бизнес | 42 |
| 5.4.9. | Муниципальный сектор экономики | 45 |
| 5.4.10. | Внешнеэкономическая и межрегиональная деятельность | 48 |
| 5.4.11. | Инвестиционная деятельность и инвестиционный потенциал | 50 |
| 5.4.12. | Финансовый потенциал | 53 |
| 6. | Организация муниципального управления | 54 |
| 7. | Ресурсное обеспечение Программы | 55 |
| 8. | Социально-экономический эффект Программы | 56 |
| 9. | Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | 56 |
| 9.1. | Распределение функций по управлению Программой | 56 |
| 9.2. | Организация выполнения Программы | 57 |
| 9.3. | Система мониторинга и контроля | 57 |
| 10. | Приложения Программы | 58 |

# 1.   Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2013–2016 годы (далее – Программа, МО «Город Выборг») |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Город Выборг» |
| Разработчик Программы | Комитет экономики и инвестиций администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| Цели Программы | Основная цель Программы: МО «Город Выборг» – территория, комфортная для жизни населения, благоприятная для развития бизнеса и вложения инвестиций |
| Основные задачи Программы | - Формирование благоприятного социального климата на территории города. - Создание комфортных условий проживания населения и повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства. - Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. - Развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостеприимства и формирование привлекательного образа города - Повышение эффективности муниципального управления |
| Сроки реализации Программы | Период реализации основных мероприятий Программы: 2013–2016 годы, в т.ч. - Этап – 2013 – 2014 годы – реализация утвержденных документов (целевые программы федерального, регионального и местного уровня). По итогам этапа – корректировка целей и задач Программы, подготовка новых целевых программ. |
|  | - Этап – 2015 – 2016 годы - реализация Программы в откорректированном виде, формирование нового документа среднесрочного планирования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Целевые индикаторы и их промежуточные значения приведены в приложении № 2 к Программе |
| Перечень основных мероприятий Программы | Приложение № 3 к Программе |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы: Всего – 2 183 983,6 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 722 500 тыс. руб. областной бюджет – 719 535 тыс. руб. местный бюджет – 426 624,5 тыс. руб. частные инвестиции – 315 324,1 тыс. руб. Из общего объема по годам: 2013 год – 1 090 986,8 тыс. руб. 2014 год – 972 198,4 тыс. руб. 2015 год – 70 866,4 тыс. руб. 2016 год – 49 932 тыс. руб. |
| Механизм управления реализацией Программы | Управление реализацией Программы осуществляется администрацией МО «Город Выборг» и администрацией МО «Выборгский район» в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашением |

2. Введение

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области (далее – МО «Город Выборг») разработана в рамках полномочий муниципального образования по решению вопросов местного значения согласно статье 14 и в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Город Выборг» и генеральным планом МО «Город Выборг», утвержденным решением совета депутатов от 25 ноября 2009 года № 17.

Программа определяет основные направления социально-экономического развития МО «Город Выборг» на среднесрочный период с учетом перспектив развития Ленинградской области на период до 2025 года и Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (далее – МО «Выборгский район) на период до 2020 года.

3. Общая характеристика МО «Город Выборг»

Город Выборг расположен на северо-западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км от Санкт-Петербурга.

Выборг граничит:

на севере — с Каменногорским городским поселением,
на востоке — с Гончаровским сельским поселением,
на юге — с Советским городским поселением,
на западе — с Селезнёвским сельским поселением.
Территория города — 161 км² (16084,7 га).

Протяжённость МО «Город Выборг» с юго-востока на северо-запад — около 16 км, с юго-запада на северо-восток — около 10 км. Город расположен на полуострове и нескольких островах, омываемых водами Выборгского залива и бухты Защитной. Берега бухт и заливов изрезаны шхерами.
Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе.

Выборг сегодня важный промышленный и культурный центр Ленинградской области, административный центр МО «Выборгский район» Ленинградской области, город – порт, город воинской славы, первый город нашей страны на оживленной международной магистрали Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки.

Базовым направлением экономики МО «Город Выборг» является промышленность. На территории муниципального образования осуществляют деятельность 20 крупных и средних предприятий. Ведущими отраслями промышленности города являются судостроение, машиностроение и производство оборудования, добыча полезных ископаемых, пищевая промышленность, производство строительных материалов, металлообработка, лесное и сельское хозяйство.

Выборг также важный транспортный узел на Северо-Западе России. В городе расположены крупная железнодорожная станция, морской порт. Выборгский порт специализируется на перевалке широкой номенклатуры генеральных, навалочных грузов, пищевых и химических наливных грузов. Через город проходит федеральная трасса «Скандинавия», региональные автодороги и дороги местного значения.

### Важным фактором экономического развития МО «Город Выборг» является сфера малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес обеспечивает трудовую занятость и стабильный доход более 35 %  экономически активного населения муниципального образования.

Семивековая, богатая событиями история города, контраст средневековья и современности, живописные окрестности привлекают тысячи туристов, как россиян, так и зарубежных.

Позитивными факторами развития МО «Город Выборг» являются:

1. Историко-культурный потенциал МО «Город Выборг», который способствует формированию и укреплению имиджа города, прежде всего как туристского центра. Выборг привлекает многочисленных туристов живописными окрестностями, замечательными архитектурными памятниками, в числе которых и сохранившиеся древние оборонительные сооружения, тесно связанные с его многовековой историей.

2. Выгодное экономико-географическое положение.

3. Удобное транспортное положение. Сочетание морского, железнодорожного, автомобильного превратило город Выборг в значительный транспортный узел регионального уровня.

4. Приграничное положение города имеет важное значение при транзитном  передвижении импортных грузов, следующих из Финляндии и через нее в другие районы Российской Федерации.

5. Благоприятные природно-ландшафтные особенности МО «Город Выборг».

6. Предпринимательская активность населения, заинтересованность в развитии территории, наличие общественных инициатив.

Все эти предпосылки создают благоприятные условия социально-экономического развития МО «Город Выборг».

В то же время присутствуют и негативные факторы, снижающие возможности развития территории:

- относительная близость к областному центру, что способствует оттоку трудовых ресурсов, прежде всего молодежи;

- естественная убыль населения, демографическое старение;

- неудовлетворительное состояние исторической части города, что существенно снижает имидж города как туристического центра.

4. Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Город Выборг» на 2013 – 2016 годы

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Город Выборг» на 2013 – 2016 годы изложены в приложении 1.

5. Состояние и анализ развития экономики и социальной сферы МО «Город Выборг». Цели и задачи реализации Программы.

На основе проведенной оценки социально-экономического развития МО «Город Выборг» за период 2008-2012 годы, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед МО «Город Выборг» стоят следующие цели и задачи:

Основная цель социально-экономического развития МО «Город Выборг» - МО «Город Выборг» – территория комфортного и благополучного проживания людей, что достигается в результате:

- обеспечения повышения уровня и качества жизни населения на основе устойчиво высоких темпов экономического роста и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы на основе роста производительности труда;

- качественного развития общедоступной социальной инфраструктуры поселения;

-обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, укрепления правопорядка и борьба с преступностью;

- содействия формированию институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечения притока инвестиций в экономику города;

- создания условий и стимулирования развития основных отраслей промышленности, новых производств, прежде всего за счет внедрения прогрессивных наукоемких технологий, производства конкурентоспособной продукции;

- обеспечения устойчивого развития ЖКХ на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

- развития торговли и общественного питания, обеспечение территориальной доступности социально необходимых видов услуг, повышение уровня обслуживания населения;

- укрепления бюджета, обеспечения устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствования текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

- совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с населением, усиления роли общественных организаций.

  - Демография. Занятость населения

    - Демографические процессы и структура населения в МО «Город Выборг»

Демографическая ситуация в МО «Город Выборг» в 2011 году характеризовалась продолжающимся сокращением уровня естественной убыли населения за счет снижения смертности (коэффициент смертности снизился  с 15,2  в 2010 году до 14,8 человек на 1000 населения в 2011 году).

С учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения среднегодовая численность постоянного населения города Выборга в 2011 году составляла  80 тыс. человек. Миграционный прирост населения в 2011 году в 2,3 раза компенсировал его естественную убыль.

По оценке 2012 года среднегодовая численность постоянного населения  муниципального образования составила 80,8 тысячи человек или 101 % к 2011 году. Увеличение численности населения МО «Город Выборг» обусловлено сокращением естественной убыли населения (5,4 человек на 1000 населения до 4,4 человек на 1000 населения) и увеличением миграционного прироста.

Уровень естественной убыли снизился с 5,4 до 4,9 человек на 1000 населения  и характеризуется ростом уровня рождаемости с 9,4 в 2011 году до 9,5 в 2012 году и снижением показателя смертности с 14,8 до 14,4 в 2012 году.

Интенсивность миграционного прироста населения повысилась незначительно со 122 человек на 10000 населения в 2011 году до 124 на 10000 в 2012 году.

В 2013-2016 годах в результате реализации запланированных мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ленинградской области на 2012-2015 годы и при положительной динамике миграционного прироста населения в городе Выборге прогнозируется тенденция  дальнейшего постепенного роста численности населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2013-2016 годах прогнозируется на уровне 100,7%-100,9% (к предыдущему году соответственно).

Ожидается, что число родившихся не опустится ниже уровня 2012 года, несмотря на незначительное снижение коэффициента рождаемости в 2016 году (до 9,5 на 1000 населения).

Также ожидается постепенное снижение коэффициента смертности под влиянием реализации мер, направленных на улучшение качества медицинской помощи и уровня медицинского обслуживания населения, создания эффективной системы лечения, диагностики и профилактики приоритетных заболеваний, укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни населения. Однако темпы снижения смертности будут сдерживаться продолжающимся старением населения города.

Общий коэффициент смертности составит 14,3 человек на 1000 населения в 2013 году и 13,9 человек на 1000 населения в 2016 году.

В результате уровень естественной убыли населения в 2013-2016 годах снизится по сравнению с уровнем 2012 года (до 4,4 чел. на 1000 населения).

Интенсивность миграционного прироста будет возрастать на протяжении всего прогнозного периода вследствие увеличения потребности экономики МО «Выборгский район» в трудовых ресурсах.

Коэффициент интенсивности миграционного прироста прогнозируется на уровне 123 человек на 10000 населения в 2013 году и 134 человек на 10000 населения в 2015 году.

Несмотря на рост численности постоянного населения, с учетом положительного сальдо миграции, доля численности населения в трудоспособном возрасте в указанный период будет сокращаться по причине старения населения.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | 2008 факт | 2009 факт | 2010 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| - возрастная структура населения (%): |  |  | (по итогам переписи) |
| - моложе трудоспособного возраста | 13,3 | 13,4 | 13,9 |
| - трудоспособного возраста | 63,6 | 63,0 | 61,3 |
| - старше трудоспособного возраста | 23,1 | 23,6 | 24,8 |

5.1.2. Занятость населения

Развитие рынка труда на период до 2016 года учитывает сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы в профессионально-квалификационном разрезе.

По состоянию на 1 января 2013 года уровень безработицы составляет 0,27%. Численность безработных по МО «Город Выборг» - 116 человек, из них 48,6% имеют высшее и незаконченное высшее образование, 37% - среднее профессиональное образование и начальное профессиональное образование. В то же самое время в Выборгском центре занятости количество заявленных вакансий по г. Выборгу составляло 397 ед., из них – 73% по рабочим профессиям.

В ближайшие годы на рынке труда до 2016 года прогнозируется сохранение численности безработных на уровне 132 чел., уровень безработицы составит 0,30%. Число зарегистрированных безработных будет формироваться за счет следующих категорий граждан:

- уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности работников организации;

- граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда – молодежь без практического опыта, женщины, имеющие малолетних детей, инвалиды, граждане, имеющие длительный (более года) перерыв в работе или не приступавшие к трудовой деятельности и не имеющие профессии.

Предприятиями ощущается острый дефицит рабочих специальностей, что создает предпосылки к росту миграции.

Цель - развитие и эффективное использование трудового потенциала поселения, повышение заработной платы работников, как основной составляющей доходов населения, создание условий для реализации трудовых прав граждан.

Задачи:

- создание для жителей условий для эффективной трудовой занятости и развития предпринимательской инициативы;

- усиление трудовой мотивации учащейся и незанятой молодежи, трудоустройство несовершеннолетних в летний период;

- обеспечение сбалансированности рынка труда.

  - Социальная сфера и качество жизни населения

    - Культура

На территории МО «Город Выборг» работают 14 учреждений культуры:

- 3 учреждения культурно-досугового типа, в т. ч.:

- МАУК «Методический центр народного творчества и досуга»;

- МАУК «Этно-Культурный Комплекс «Вереск»;

- МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы», в которых трудятся 192 человека, из них 83 человека - специалисты культурно-досуговой деятельности. В 3-х учреждениях работают 107 клубных формирований, в которых занимаются 2803 человека;

- 3 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей школы искусств, в т. ч.:

- «Детская музыкальная школа № 1 г. Выборга»;

- «Детская музыкальная школа № 2 г. Выборга»;

- «Детская школа искусств г. Выборга», в которых трудятся 57 преподавателей. На 01.01.2012 количество учащихся составило 665 человек.

- 5 библиотек, в т. ч.:

- МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» с тремя филиалами;

- МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области», в которых работает 106 человек, из них 67 человек – библиотечные работники. Книжный фонд пяти библиотек составляет 40 000 экземпляров, количество читателей составило 34600 человек.

- МАУК «Выборгский парк культуры и отдыха»;

- МАУК «Историко-культурный музейный центр города Выборга»;

- МБУК «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг».

Также на территории города Выборга находятся три Ленинградских областных государственных учреждения культуры, в т. ч.:

- ЛОГУК «Театр драмы и кукол «Святая крепость»;

- Филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» Государственный музей «Выборгский замок»;

- ГБУК ЛО «Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо».

В целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры города проводится работа по включению объектов культуры в долгосрочные целевые программы Ленинградской области:

- в рамках долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области на 2011-2013 годы» в период до 2013 год запланирован капитальный ремонт клуба «Балтика» МАУК «Методический центр народного творчества и досуга». Софинансирование из средств областного бюджета составляет 50% от общей стоимости работ, которая составляет –– 21 000 тыс. руб.;

- реализация проекта реставрации Библиотеки А. Аалто МАУК «Центральная городская библиотека А.Аалто». Дотация на финансовое обеспечение ремонтно-реставрационных работ в здании «Центральной городской библиотеки А. Аалто» в г. Выборге предоставлена на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2010 года № 2196-р и поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 20 октября 2010 г. № ВП-П44-7269 в размере 255 500 000 (двухсот пятидесяти пяти миллионов пятисот тысяч) рублей.

С начала ремонтно-реставрационных работ освоено 78 614,8 млн. руб., в том числе за 2012 год – 57 702,8 млн. руб.

Мероприятия, посвященные открытию отреставрированной библиотеки А.Аалто состоятся в 4 квартале 2013 года.

По-прежнему серьезной проблемой отрасли остается кадровый состав отрасли. Существует проблема «старения», дефицита кадров и сокращения дипломированных специалистов (руководителей коллективов художественной самодеятельности: хореографов, режиссеров, хормейстеров, концертмейстеров, художников декоративно-прикладного искусства). Только в культурно-досуговых учреждениях отрасли и музыкальных и художественных школах города Выборга 70% работников старше 50 лет. Привлечение квалифицированных специалистов требует решения жилищного вопроса (хотя бы на стадии служебного жилья или благоустроенного общежития). Отсутствие образования и опыта работы – наболевшая проблема и всей библиотечной системы Выборгского района.

Основными приоритетными направлениями развития культуры МО «Город Выборг» на 2013 - 2016 годы являются:

Сохранение и пополнение музейного фонда.

Сохранение национальных, культурных ценностей музейного фонда имеет приоритетное значение для муниципального образования, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием района является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

Для расширения доступа к историко-культурному наследию в ближайшие годы планируется:

- научно- исследовательская работа по истории городской архитектуры и скульптуры, формирование выставочного фонда, научное проектирование экспозиции и открытие выставочного зала по адресу: Каменный переулок,5, где будут представлены археологические находки и экспозиции, освещающие историю архитектуры  и городской скульптуры;

- научно- исследовательская работа по изучению военной истории Выборга и Выборгского района, формирование выставочного фонда, открытие зала «Город воинской славы»;

- проведение работ по выявлению, атрибуции и проведению предметов живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, документирующих историю района с целью расширения существующих экспозиций и создания передвижных выставок;

- осуществление мероприятий по подготовке молодых специалистов - экскурсоводов, обслуживающих зал «Город воинской славы», что, несомненно, будет способствовать духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи, а также формированию и развитию кадрового потенциала.

Сохранение и развитие народных, художественных промыслов и ремесел.

Данный раздел предполагает реализацию мероприятий, направленных на популяризацию, содействие продвижению изделий народных художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества в области (проведение конкурсов, выставок, ярмарок, участие в международных, всероссийских, региональных выставках).

Информатизация и модернизация отрасли культура.

Комплекс мероприятий на период 2013- 2016 годы будет направлен на обеспечение условий доступа населения к социально-значимой информации путем создания информационных систем:

- развитие музейных и библиотечных информационных систем, перевод музейных и библиотечных фондов в электронный вид – основная задача на ближайшие годы;

- широкое использование Интернет-технологий в работе учреждений культуры с целью обеспечения широкого доступа к информации об их деятельности.

Повышение квалификации специалистов отрасли.

В целях обновления и закрепления профессиональных кадров в МО «Город Выборг» будет продолжена работа по привлечению талантливой и профессионально подготовленной молодежи для работы в отрасли:

- совместно с Ленинградским областным государственным учреждением культуры «Колледж культуры и искусства» будет проводиться ежегодная творческая олимпиада на территории МО «Город Выборг» по специальности «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество», по специализациям: хореографическое, театральное, хоровое, музыкально - эстрадное творчество, постановка театральных представлений.

- совершенствование системы повышения квалификации специалистов.

Дополнительное образование в сфере культуры.

Мероприятия программы охватывают широкий спектр проблем системы художественного образования в сфере культуры. Среди первоочередных:

- повышение качества образовательных услуг в сфере культуры;

- активизация творческой, методической и исследовательской деятельности преподавателей в сфере культуры;

- оказание поддержки особо талантливым учащимся в сфере культуры;

- профессиональное становление одаренных обучающихся в сфере культуры;

- обеспечение образовательных учреждений сферы культура молодыми специалистами;

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров образовательных учреждений отрасли культуры и искусства;

- учебно-методическое обеспечение образовательных учреждений отрасли культуры и искусства;

- поддержка детского и молодежного творчества посредством проведения конкурсов, фестивалей, смотров на уровне муниципального района и участия в областных, всероссийских и международных конкурсах;

- дополнительное материальное стимулирование лучших педагогических работников образовательных учреждений сферы культура.

    - Физическая культура и спорт

В МО «Город Выборг» - 104 спортивных сооружения, в т.ч. спортивных залов -30 ед., плоскостных спортивных сооружений - 37 ед., плавательных бассейнов - 1 ед.

Организацию физкультурно-оздоровительной работы на территории МО «Город Выборг», использование и содержание муниципальных спортивных сооружений осуществляют МБУ «Спортивно-молодежный центр «Фаворит»,  МАУ «СЗК «Фаворит». Разработан комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Доля населения МО «Город Выборг», систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 21,8 % или 17576 человек. Количество занимающихся физической культурой и спортом в МО «Город Выборг» ежегодно растет на 1,5-2%. Это достигается следующими мероприятиями:

- открытие новых спортивных секций (в МБУ «СМЦ «Фаворит» в 2012 году открыта секция по хоккею с шайбой);

- сохранение традиционных мероприятий и увеличение количества физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;

- поддержка деятельности общественных организаций – федераций по видам спорта.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в МО «Город Выборг» ведется по нескольким направлениям:

1. Развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

2. Развитие массового детско-юношеского спорта;

3. Военно-патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта;

4. Развитие адаптивной физической культуры и спорта;

5. Материально-техническое, научно-методическое и медицинское обеспечение физической культуры и спорта.

Работа по этим направлениям ведется: с федерациями (общественные организации) по видам спорта, с учащимися общеобразовательных школ, со студентами дневных отделений учреждений профессионального образования, с подростками и молодежью в муниципальных спортивных подростковых клубах по месту жительства, с людьми с ограниченными физическими возможностями, с ветеранами спорта.

На территории МО «Город Выборг» осуществляют деятельность 38 федераций по видам спорта, которые объединяют спортсменов - общественников.

На спортивных площадках МО «Город Выборг» проходит более 200 соревнований по видам спорта различного уровня, в том числе международные, всероссийские, региональные, областные, районные, спартакиады и туристические слеты для предприятий и учреждений.

В МО «Город Выборг» осуществляют деятельность 2 учреждения дополнительного образования детей, на базе которых ведется физкультурная и спортивная работа среди подростков и молодежи во внеурочное время, в том числе МБОУДОД «Выборгская детско-юношеская спортивная школа «Фаворит». Всего в спортивных секциях и отделениях по видам спорта занимается более 7 тыс. человек.

В сфере адаптивной физической культуры в МО «Город Выборг» работу осуществляют 3 организации: МБУ «СМЦ «Фаворит»; муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение «Центр зрения «Выборг», МБУ Центр «Выборг». В МБУ «СМЦ «Фаворит» работают спортивные секции для инвалидов. На территории города Выборга более 400 человек с ограниченными физическими возможностями занимаются адаптивной физкультурой. С целью привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом  проводятся соревнования по  футболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, пляжному волейболу, дартсу, фестивали среди семей, имеющих детей – инвалидов.

С целью повышения квалификации тренерско-преподавательского состава проводится работа по участию тренеров-преподавателей по видам спорта Выборгского района в плановых семинарах и курсах повышения квалификации, организованных федерациями по видам спорта Ленинградской области, в международных семинарах в рамках проектов приграничного сотрудничества.

В Выборге нет физкультурного диспансера. Спортсмены проходят медицинские осмотры в общем порядке в городской поликлинике. Медицинское обслуживание спортивных соревнований осуществляется как штатными медицинскими работниками муниципальных учреждений, так и привлекаемыми на временную работу медицинским персоналом. На массовых спортивных мероприятиях  дежурит машина скорой помощи.

Согласно долгосрочной целевой программе «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы» в г. Выборге планируется строительство и реконструкция следующих спортивных объектов с привлечением федерального и областного бюджетов:

- строительство «Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом» - сроки строительства 2013-2015 годы;

- реконструкция «Стадиона-площадки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 10», сроки строительства 2013-2014 годы;

- реконструкция «Школы бокса МБОУДОД «Выборгская ДЮСШ «Фаворит», сроки строительства 2013-2014 годы;

- реконструкция «Стадиона с универсальным покрытием», сроки строительства 2013-2014 годы.

Планируется разработка долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Выборгский район» Ленинградской области на 2013-2016 годы».

Целью Программы в сфере физической культуры и спорта является создание условий, ориентирующих население города Выборга на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.

Основные задачи Программы в сфере физической культуры и спорта:

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства;

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие  системы детско-юношеского спорта;

- формирование средствами физической культуры положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы;

- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов;

- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- научно-методическое обеспечение вопросов развития физической культуры и спорта.

    - Молодежная политика

На территории МО «Город Выборг» проживает 20,2 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.

Работа с молодежью в МО «Город Выборг» проводится на базе следующих учреждений:

- муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи»,

- МБУ «Спортивно-молодежный центр «Фаворит».

- 8 подростковых молодежных клубов и социально-психологический центр Глория»

Согласно плана развития отрасли «молодежная политика» в МО «Город Выборг» в 2013-2014 годах планируется открытие подросткового клуба «Открытая дверь» по адресу: Выборг, Ленина,6; в 2015-2016 годах – открытие подростково-молодежного клуба «Выборгская лига команд КВН» по адресу: Выборг, ул. Крепостная, 8

В январе 2012 года в г. Выборге МБУ «Молодежный культурно-досуговый центр «Вольный» был преобразован в муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи», целью которого является реализация молодежной политики на территории МО «Город Выборг». Деятельность МАУ «Дом молодежи» осуществляется в тесном взаимодействии с предприятиями и учреждениями города: администрацией МО «Город Выборг», отделом ЗАГС, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом ГИБДД Выборгского района, отделом УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе, учреждениями культуры, школами, ССУЗами и ВУЗами.

Осуществление мероприятий по работе с подростками и молодежью в городе Выборге ведется по следующим приоритетным направлениям:

1. Гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

В рамках данного направления проводятся такие мероприятия как: День призывника, фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Гусарская баллада», оборонно-спортивная игра «Победа», лагерь с дневным пребыванием «Юный патриот», проводятся мероприятия и акции, направленные на повышение уровня гражданско-патриотического воспитания, ежемесячно проводится церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам.

2. Поддержка творческой и талантливой молодежи; организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий.

В рамках данного направления проводятся школьные и студенческие турниры  команд КВН, проводятся фестивали авторской и бардовской песни «Робинзонада», «Осень состояние души», фестиваль интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» «Выборгская русалочка», ежегодно проводится праздник, посвященный Дню молодежи России.

3. Содействие трудовой адаптации и занятости подростков и молодежи.

Согласно плана организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2011 году было трудоустроено 340 чел, в 2012 году в -340 чел.. Заработная плата каждого подростка в 2012 году составила 6466,0 рублей (из них материальная поддержка от ЦЗН в размере 850,0 рублей).

Одна трудовая бригада была сформирована из подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Все работающие подростки, направленные на работу КДНиЗП были обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) в кафе МАУК «Методический центр народного творчества и досуга».

Каждый год г. Выборг принимает активное участие в проекте «Губернаторский молодежный трудовой отряд». В 2012 году в проекте участвовало 40 человек. Областное финансирование составило в 2012 году 160,0 тыс. руб.

4. Поддержка информационно-методического обеспечения в сфере молодежной политики.

В рамках данного направления ведется систематическая работа по психологическому сопровождению подростковых клубов, подростков и молодежи группы риска. Оказывается методическая поддержка специалистам, работающим с подростками и молодежью (проводятся семинары, тренинги). Действует сайт «Территория молодежи». В работе с молодежью активно используются различные Интернет-ресурсы. Ежемесячно в газете «Выборг» выходит молодежная страница «Территория молодежи Выборгского района». Проводятся мероприятия: Ярмарка молодежных инициатив, лагерь молодежного актива, молодежные сборы.

5. Комплексные меры по поддержке молодой семьи.

В рамках этого направления предусмотрена работа клуба Молодой семьи - психологической службой «Глория» МАУ «Дом молодежи» проводятся консультации с молодыми семьями, вступающими в брак. Проводятся мероприятия с молодыми семьями: фестиваль «Дружная семья», фестиваль трудовых династий «Вера, Надежда и Любовь».

6. Профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных веществ в молодежной среде.

Целью направления является создание действенной системы профилактики асоциального поведения, употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде.

Специалисты службы «Глория» активно сотрудничают с педагогами-организаторами подростковых клубов и проводят работу по формированию жизненных навыков и выбору жизненных ценностей, способствующих снижению интереса молодежи к наркотическим и психоактивным веществам, профилактику вредных привычек и антинаркотическое воспитание подростков и молодежи. Это направление включает в себя как индивидуальное психологическое сопровождение, так и проведение групповых тренингов для подростков. Работает «Телефон доверия», оказывающий бесплатную, экстренную психологическую помощь. По данному направлению проводятся следующие мероприятия: конкурс «Здоровье глазами молодежи», турниры дворовых команд по уличным видам спорта «Территория здоровья», проект «Шаг за шагом», массовые молодежные акции, посвященные Всемирному дню отказа от табака; Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; Всемирному дню борьбы со СПИДом.

7. Формирование толерантного сознания в молодежной среде.

Одним из направлений этой деятельности является реализация проекта «Мы вместе» - фестиваль подростковых молодежных клубов. В рамках данного проекта активистами и волонтерами МАУ «Дом молодежи» совместно с учреждениями и общественными организациями проводятся  мероприятия и акции, направленные на внедрение в общественное сознание идей толерантности.

Цель Программы в сфере молодежной политики - решение социально-экономических проблем молодёжи, формирование и укрепление экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодёжи.

Задачи:

- поддержка молодых семей, решение жилищных проблем молодежи;

- совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи;

- повышение общественной активности, формирование политической и правовой культуры молодежи;

- содействие профилактике асоциального и девиантного поведения молодежи, экстремистских проявлений в молодежной среде.

    - Потребительский рынок и платные услуги населению

Потребительский рынок города Выборга отличается хорошо развитой инфраструктурой, включающей в себя предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, розничные рынки и ярмарки. Его главной задачей является создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение их качества и безопасности, облегчение доступа для всех социальных групп населения.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание входят в число ведущих отраслей экономики города, которые выполняют важнейшую социальную функцию, поскольку именно здесь, на конечном этапе доведения товаров и услуг до населения, во многом формируется социальный климат в обществе. Потребительский рынок – один из главных источников занятости горожан. В числе основных тенденций потребительского рынка Выборга – строительство и ввод крупных предприятий нового формата, развитие сетевой торговли. Во всех районах города постоянно открываются новые современные магазины, кафе, салоны. В июле 2012 года в центре города был открыт новый торговый центр «Атриум», что говорит о постепенном переходе розничной торговли города Выборга на качественно новый уровень, который давно практикуется в крупных городах нашей страны.

В основе развития торговли и услуг – достаточно высокая покупательная способность населения и присутствие немалого числа туристов, особенно в весенне-летний сезон.

Инфраструктура потребительского рынка МО «Город Выборг»:

В торговую сеть города входят 625 стационарных магазинов розничной торговли, из них продовольственных – 145, непродовольственных – 439, магазинов смешанного ассортимента – 21,  сетевых магазинов – 41. Кроме этого в городе 150 объектов оптовой торговли и оптово-посреднической деятельности, 607 объектов мелкорозничной торговли, 17 аптек, 10 аптечных пунктов, 14 автозаправочных станций. В Выборге представлены общероссийские торговые сети различного формата: «Пятерочка», «Карусель» «Перекресток», «СемьЯ», «Полушка», «Магнит», «Лайм» и другие.

Обеспеченность торговыми площадями составляет 206,3% к нормативу.

Предприятий общественного питания в городе 265, из них 220 – в общедоступной сети: 16 ресторанов, 27 баров, 115 – кафе. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети общественного питания по городу Выборгу 258,8% от  установленных нормативов.

В сфере бытовых услуги населению осуществляют деятельность 394 объекта на 1228 рабочих мест, обеспеченность 171,1% к нормативу.

Согласно итогов 2012 года прирост оборота розничной торговли составил 6,5%, оборота общественного питания - 10,4%, а также снижение оборота платных услуг населению на 4,7% относительно данных 2011 года. В 2013 году прогнозируется рост всех показателей на 6 - 7% относительно 2012 года.

На период реализации Программы до 2016 года можно ожидать:

1) В сфере розничной торговли:

- укрупнение предприятий розничной торговли;

- открытие крупных универсальных торговых центров;

- в связи с развитием торговли через Интернет возможно некоторое сокращение количества магазинов промышленной торговли;

- продолжение уменьшения объектов мелкорозничной торговли.

2) В сфере общественного питания:

- уменьшение числа предприятий, работающих в системе «фаст-фуд» по традиционной схеме;

- увеличение числа предприятий, работающих с использованием интернета для работы с клиентами;

- открытие ресторанов, кафе высокого уровня обслуживания, с тематической направленностью, а также специализирующихся на национальных кухнях.

3) В сфере услуг:

- постоянная модернизация бытовой и радиоэлектронной техники, использование в её производстве высоких технологий, а также повышение благосостояния населения может повлиять на сокращение предприятий бытового обслуживания следующих услуг: прачечные, химчистки, ремонт бытовой техники и радиоаппаратуры, фотоуслуги;

- с развитием компьютерных технологий можно прогнозировать развитие новых видов услуг, связанных с обслуживанием и предоставлением других видов платных услуг населению.

Главная цель Программы:

- удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение их качества и безопасности, облегчение доступа для всех социальных групп населения.

Задачи Программы:

- развитие современных форматов торговли, общественного питания и обслуживания на предприятиях потребительского рынка;

- развитие сектора социально-ориентированных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, предоставляющих услуги по доступным ценам.

5.2.5. Обеспечение жильем и жилищное строительство

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории МО «Город Выборг». Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан и молодых семей) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка специалистов, которая уже начинает сказываться.

В настоящее время на территории муниципального образования насчитывается 587 семей (1 509 человек), поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также, признанных органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года. Кроме того, 13 семей стоит на контроле по предоставлению жилой площади после пожара.

На конец 2012 года обеспеченность населения МО «Город Выборг» жильем в расчете на одного жителя составляет 24,5 кв.м. Несмотря на тот факт, что данный показатель значительно превышает социальную норму (18 кв.м.), в настоящее время существует ряд проблем, связанных с обеспечением населения жильем:

- не совпадение потребностей населения в жилье с финансовой  возможностью его приобретения;

- недостаточные объемы жилищного строительства;

- высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- низкие темпы обеспечения граждан жилыми помещениями социального использования в связи с недостаточным строительством муниципальных жилых домов.

Одной из основных целей социально-экономического развития МО «Город Выборг» на 2013-2016 годы в жилищной сфере является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также достижение равновесия между наличием комфортного жилья и потребностями и возможностями его приобретения.

МО «Город Выборг» участвует и планирует участие в дальнейшем в федеральных и региональных целевых программах, целями которых являются улучшение жилищных условий различных категорий граждан:

1) подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

На софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы предусмотрены и планируются следующие денежные средства: на 2011 год – 500 тыс. руб., на 2012 год – 500 тыс. руб., на 2013 год – 500 тыс. руб., на 2014 год – 500 тыс. руб., на 2015 год – 500 тыс. руб.

По итогам реализации данной подпрограммы в 2011 году социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья выделены двум семьям в размере 2 945 880 рублей (в том числе средства федерального бюджета – 592 850 руб., областного бюджета – 1 853 030 руб., местного бюджета – 500 000 руб.)

В 2012 году – пяти семьям в размере 8 436 960 рублей (в том числе средства федерального бюджета – 1 506 600 руб., областного бюджета – 6 327 720 руб., местного бюджета – 602 640 руб.);

2) долгосрочная целевая программа «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы», целью которой является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых граждан и членов их семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в Ленинградской области.

На софинансирование долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы» предусмотрены и планируются следующие денежные средства: на 2012 год – 500 тыс. руб., на 2013 год – 500 тыс. руб., на 2013 год – 500 тыс. руб., на 2014 год – 500 тыс. руб., на 2015 год – 500 тыс. руб.

По итогам реализации данной программы в 2011 году социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья выделены двум семьям в размере 3 225 040 рублей (в том числе средства областного бюджета – 2 525 040 руб., местного бюджета – 700 000 руб.)

В 2012 году – шести семьям в размере 9 155 664 рублей (в том числе средства областного бюджета – 8 501 688 руб., местного бюджета – 653 976 руб.)

На территории МО «Город Выборг» для повышения доступности жилья гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории МО «Город Выборг», в том числе молодежи, разработана и принята целевая программа «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи, на 2012-2015 годы».

Основной целью программы является муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования, в том числе молодых граждан (молодых семей).

Программой предусмотрена реализация следующих целевых мероприятий:

- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования, в том числе молодежи;

- предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) детей участникам жилищных мероприятий целевых программ, реализуемых в муниципальном образовании, для погашения части расходов, связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья или на оплату части выкупной цены жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения.

На реализацию данной программы в бюджете МО «Город Выборг» предусмотрены денежные средства на 2012 год в размере 1 500 тыс. руб., на 2013 год – 2 000 тыс. руб., 2014 год – 2 500 тыс. руб., 2015 год – 3 000 тыс. руб.

В рамках реализации целевой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи, на 2010-2011 годы» на 2011 год в бюджете МО «Город Выборг» было предусмотрено 1,5 млн. руб. Данные денежные средства были реализованы двумя молодыми семьями на приобретение жилья.

Также для решения жилищных проблем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО «Город Выборг» действует Положение о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на приобретение жилья.

На 2011 год запланированы денежные средства из местного бюджета в размере 8 766 573 руб.,  на 2013 год – 2 000 тыс. руб., на 2014 год – 2 500 тыс. руб., на 2015 год – 3 000 тыс. руб.

По итогам реализации Положения о предоставлении гражданам Российской Федерации, проживающим на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии на приобретение жилья в 2011 году денежные средства предоставлены 4 семьям, улучшивших жилищные условия путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке.

Продолжается работа по реализации федеральной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». За 2012 год расселено семь аварийных домов. В рамках Программы произведено строительство нового дома в мкр. Калининский за счет средств из областного бюджета – 7983,9 тыс. руб., из местного бюджета – 7983,9 тыс. руб., за счет средств фонда – 25485,4 тыс. руб., оплата доп. площадей – 3016,1 тыс. руб. В период 2013-2016 годов продолжится реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Также с целью увеличения числа свободных жилых помещений для заселения граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий планируется провести следующую работу:

1) по выявлению выморочного имущества для вступления в наследство за муниципальным образованием;

2) по выявлению незаконно занятых жилых помещений;

3) по выявлению жилых помещений, в которых зарегистрированы граждане, длительное время не проживающие и о которых нет сведений об их местонахождении, для дальнейшего обращения в суд о признании их безвестно отсутствующими и снятии их с регистрационного учета.

Активно развивается жилищное строительство. В 2012 году на территории г. Выборга введены в эксплуатацию:

- за счет средств федерального бюджета достроены три 120-ти квартирных дома, в пос. им. Кирова;

- за счет федерального, областного бюджетов и бюджета МО «Город Выборг» построен и введен в эксплуатацию трехэтажный панельный дом в пос. им. Калинина,

В 2013-2016 годах запланировано строительство многоквартирных домов общей площадью 40 – 40,5 тыс. кв.м ежегодно.

Таким образом, в результате реализации всех вышеуказанных мероприятий планируется к 2015 году:

- сократить очередь граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий,  на 10 %.

- достичь обеспеченности  населения жильем в расчете на 1-го жителя города Выборга 25,5 кв. м.

  - Безопасность жизнедеятельности

    - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность

Цель - повышение уровня безопасности населения, принятие комплексных мер по усилению охраны систем жизнеобеспечения, по противодействию терроризму.

Основные направления деятельности для достижения поставленной цели следующие:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2012 году были	 проведены тренировки с КЧС и ОПБ, силами постоянной  готовности и аварийно-спасательными формированиями организаций и предприятий, расположенных  на территории муниципального образования:

- январь - с администрацией МО «Город Выборг» на территории  юго-восточной котельной.

- март - совместно с сотрудниками ВОСВОД проведены показательные  учения с учащимися общеобразовательных учреждений по безопасности на льду.

В ходе проведения тренировок:

-	совершенствовались практические навыки руководящего и командно-начальствующего состава, специалистов РСЧС по управлению мероприятиями и силами РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- проверялась реальность планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- отрабатывались вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения мероприятий и действий органов управления и сил РСЧС муниципального образования при совместном решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и его всестороннему жизнеобеспечению;

- проверялась система связи и оповещения руководящего состава  муниципального образования.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Город Выборг»

В мае 2012 года согласовано и подписано постановление администрации МО «Выборгский район» о первичных мерах пожарной безопасности на территории МО «Город Выборг».

Проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности с председателями правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Межбюджетным трансфертом бюджету МО «Выборгский район» из бюджета МО «Город Выборг» на обеспечение полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Выборга на 2012 год было предусмотрено 690 тыс. руб., из которых 590 тыс. руб. на проектную документацию и строительство площадки (пирса) для установки пожарных автомобилей и подъезда к ней с возможностью забора воды из открытого водоисточника в мкр. Северный.

С учетом особенностей Банного залива (глубин, толщины ледового покрова в холодное время года, заиливания дна и т.п. ) техническое решение по устройству площадки у дома № 16 А (ул. Октябрьская, г. Выборг) для установки пожарных автомобилей и подъезда к ней с возможностью забора воды из Банного залива были проведены дополнительные исследования. В 2013 года должен быть подписан контракт на выполнение работ по разработке проектной документации «Подъезд с площадкой (пирсом) для установки пожарных автомобилей и забора воды из Банного залива, расположенный у дома №16а, ул. Октябрьская, г. Выборг Ленинградской области».

За счёт проведения превентивных мер по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности снизилось количество пожаров и пострадавших на пожарах.

3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения

3.1. Межведомственной рабочей группой от АТК МО «Выборгский район» в марте 2012 года осуществлена проверка антитеррористической защищенности автозаправочных станций, расположенных на территории МО «Город Выборг».

3.2. В соответствии с решением АТК МО «Выборгский район» проведены проверки  антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Выборга: ОАО «Леноблпассажиравтотранс»,  Автовокзал г. Выборга)

3.3. В апреле 2012 года в МБОУ СОШ № 10 проведены учения на  тему «Действия личного состава ОВО и УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области при возникновении чрезвычайных обстоятельств»; в сентябре - на тему «Действие персонала школы при обнаружении взрывчатого устройства.

4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО «Город Выборг».

Мониторинг и анализ обстановки на территории МО «Город Выборг», прием заявлений от населения, организация круглосуточной спасательной службы в границах МО «Город Выборг» обеспечиваются Некоммерческим партнерством «Спасательная служба» в рамках заключенных контрактов.

5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

В марте 2012 года совместно с ВОСВОД проведены показательные занятия с учащимися средних общеобразовательных школ города Выборга по тематике: «Меры безопасности на льду, способы спасания и оказание первой помощи, провалившимся под лед».

Для обеспечения безопасности населения заключен контракт с НП «Спасательная служба» по организации в летний период спасательного поста на городском пляже (мыс Смоляной), расположенного на территории МО «Город Выборг».

Планируется разработка муниципальной целевой программы, направленной на повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения МО «Город Выборг».

5.4. Экономика

5.4.1. Промышленность

По итогам 2011 года индекс промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий города Выборга составил 122,9% к уровню предыдущего года. Наибольший рост выпуска продукции произошел в добывающих производствах на 24,7% , в обрабатывающих производствах – на 15,1%, в том числе: в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - на 14,9%, производстве транспортных средств и оборудования - на 39,3%, производстве машин и оборудования - в 1,5 раза; в производстве электрооборудования - в 2 раза.

Снижены объемы в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды  на 10% и в производстве изделий из дерева – на 15%.

За январь – декабрь 2012 года промышленной продукции собственного производства  отгружено на 53,9% меньше, чем за соответствующий период 2011 года. Более чем в 2 раза снизился объем отгрузки в обрабатывающих производствах. Снижение производства в издательской и полиграфической деятельности составило 10,5%. Допущен существенный спад в производстве изделий из дерева (на 68,7%), Наибольший спад объемов отгрузки - в производстве транспортных средств и оборудования. ОАО «Выборгский судостроительный завод» испытывает трудности с загрузкой  производственных мощностей. В 2012 году объем отгруженной продукции в стоимостном выражении значительно меньше объемов отгрузки 2011 года. Остановлено производство в ООО «Хелкама Форсте Виипури». В виду задолженности по кредиту за 2010 год кредитная линия на 2012 год предприятию не была открыта. Основной кредитор – ОАО «НОМОС – БАНК» подал в 2012 году иск в Арбитражный суд  Санкт – Петербурга и Ленинградской области о банкротстве предприятия.

Из обрабатывающих производств наиболее высокие темпы роста достигнуты в производстве прочих неметаллических продуктов – 133,5%. Превышены показатели по отгрузке товаров предприятиями по производству пищевых продуктов – на 12,6%, предприятиями по производству электрооборудования – 7,9%.

Увеличение объемов промышленного производства наблюдается в добыче полезных ископаемых – на 5%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы – на 4,1%.

Прогноз развития отрасли на среднесрочную перспективу формировался с учетом анализа работы промышленного комплекса города Выборга в отчетном периоде, перспективных планов основных промышленных предприятий. Прогнозируется, что рост объемов промышленного производства в 2013 году на 28% превысит уровень 2012 года. Однако в 2015 году ожидается спад выпуска промышленной продукции к 2012 году на 5,0%.

Основную долю в объемах промышленного производства занимают обрабатывающие производства, которые в 2013-2015 годах будут развиваться следующим образом:

- производство транспортных средств и оборудования - в 2013 году прогнозируемый объем отгруженной продукции вырастет в 2 раза, однако в 2014 году ожидается спад производства на 14,5% к предыдущему году. К 2015 году объем производства сократится в 4 раза по сравнению с 2012 годом. Такие показатели развития производства обусловлены деятельностью ОАО «Выборгский судостроительный завод»: портфель заказов на предприятии сформирован не полностью, на среднесрочную перспективу завод обеспечил себя только контрактом на строительство двух дизельных ледоколов мощностью 16 МВт для ФГУП «Росморпорт» со сдачей заказчику в 2015 году. Для обеспечения полной загрузки производства Выборгская верфь продолжает активно искать потенциальных заказчиков не только в России, но и за рубежом;

- производство электрооборудования, электронного оптического оборудования - объем производства в 2013 году останется на уровне 2012 года и в дальнейшем до 2015 года,  за счет  стабильной работы предприятий этого вида деятельности,  будет поддерживаться на уровне 100% к предыдущему году;

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - в 2013 году прогнозируемый прирост объемов производства составит 1%, в 2015 году к уровню 2012 года – 1,4% за счет увеличения производства основных видов продукции, в том числе виноматериалов виноградных на 310 тыс. дал и  кондитерских изделий на 600 тонн. Возможно, существенное влияние на рост объемов отгруженной продукции в пищевой промышленности после 2015 года окажет строящийся в ООО «Национальный винный терминал» ЭКО терминал для перевалки наливных грузов мощностью 192 тыс. тонн в год, ввод в эксплуатацию которого намечен в 2015 году;

- издательская и полиграфическая деятельность - выпуск продукции ожидается на уровне 2012 года в первую очередь за счет стабильной работы ОАО «Выборгская типография», такая же тенденция сохранится и на среднесрочную перспективу;

- обработка древесины и производство изделий из дерева - прогнозируется, что общий объем выпуска продукции к 2015 году останется на уровне 2012 года,  при условии стабильной работы ЗАО «Экурус»;

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов - рост составит 2,8%, в дальнейшем также прогнозируется умеренный рост производства, к 2015 году рост производства относительно 2012 года составит 11%, в том числе за счет расширения производства и ввода в 2012 году новых производственных мощностей в ООО «Роквул – Север» (линия по выпуску потолочных акустических панелей) и в ЗАО «ТехноНиколь- Выборг» (3-я линия по производству битумных кровельных и гидроизоляционных материалов, которая позволит увеличить объем производимой заводом продукции на 32%);

- производство машин и оборудования - прогнозируемый спад составит 20,0% ввиду неблагоприятной производственной и финансовой ситуации в ООО «Хелкама Форсте Фиипури» (по этой причине в расчеты с 2013 по 2015 годы ООО «Хелкама Форсте Фиипури» не включена). Стабильная работа действующих предприятий отрасли ЗАО «Приборостроитель» и ОАО «Завод Пирс» до 2015 года не сможет превысить уровень 2012 года и снижение составит 7,6% к уровню 2012 года;

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - объем производства не превысит уровень 2012 года, не высокий темп связан с сокращением производства строительных металлических конструкций. К 2015 году рост выпуска продукции составит 6,8% относительно уровня 2012 года, чему будет способствовать стабильная работа ОАО «Выборгмонтаж».

В среднесрочной перспективе рост объемов добычи полезных ископаемых (в частности нерудных строительных материалов) будет связан с устойчивым спросом на продукцию и в целом по отрасли рост объемов производства в 2013 году может составить порядка 5,0%, а к 2015 году объемы увеличатся на 13,5% к 2012 году, за счет устойчивой работы  предприятий отрасли.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2013 году возрастет на 7%, прогноз составлен из расчета стабильной работы ОАО «Выборгтеплоэнерго» и ОАО «Выборгский водоканал». В среднесрочной перспективе до 2015 года рост объемов промышленного производства превысит уровень 2012 года на 23,6%.

5.4.2. Агропромышленный комплекс

В МО «Город Выборг» расположено сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством овощей открытого и защищенного грунта, ЗАО «Карельский». Основной объем овощей выращивается в защищенном грунте на площади 74 тыс. м2. В результате проведенной реконструкции теплиц и внедрения новых производственных линий по выращиванию огурцов и салата тепличный комбинат освоил  круглогодичное выращивание овощей.

ЗАО «Карельский» является эффективно работающим, стабильно прибыльным предприятием. В 2011 году хозяйством произведено 2810 тонн овощей, 114,8% к 2010 году, из них 2680 тонн овощей защищенного грунта. Урожайность овощей в защищенном грунте составила 36,2 кг с 1кв. м, на 2,8 кг больше чем в предыдущем году. Основные виды выращиваемой продукции: огурцы, томаты, салат.

За 2012 год хозяйством произведено 2514 тонн овощей, 89,5%, в том числе 2504  тонн овощей защищенного грунта, 93,4% к прошлому году. В 2012 году в открытом грунте выращивалась свекла на площади 6 га. Кроме того, ЗАО «Карельский» занимается выращиванием цветов декоративных, горшечных и тюльпанов на выгонку.

Согласно прогнозу социально-экономического развития, предприятием планируется за период с 2013 по 2016 годы ежегодно производить 2811 тонн овощей, в том числе 2681 тонну овощей защищенного грунта.

5.4.3. Жилищно-коммунальный комплекс

Планом социально - экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусматривается разработка и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, ликвидации сверхнормативного износа основных фондов и снижения уровня износа до 30%, внедрение ресурсосберегающих технологий.

В результате решения этих задач предусматривается повысить качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем водоснабжения, канализации, энергоснабжения, комфортность и надежность жилищного фонда.

Для развития жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2016 годы предстоит выполнить ряд задач. Основными из них являются:

1) поднятие престижа отрасли, обслуживающей системы жизнеобеспечения населения;

2) формирование эффективной системы жилищно-коммунального обслуживания населения на основе развития конкурентной среды;

3) совершенствование управления жилищным фондом, сокращение удельных затрат на его содержание при одновременном повышении качества услуг;

4) реконструкция и модернизация жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;

В жилищной сфере будет продолжена разработка и реализация муниципальных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В 2012 году в рамках программы по проведению ремонтных работ муниципального имущества из местного бюджета выделено 3050,3 тыс. руб., выполнено работ на сумму 1803,9 тыс. руб., выделено субсидий на долевое софинансирование – 860,6 тыс. руб.

Жилищный фонд составляет 1 927,1 тыс. м2. Муниципальный жилищный фонд в многоквартирных домах составляет 910,5 тыс. м2 или 47,3%

На территории МО «Город Выборг» управление домами осуществляют две управляющие организации:

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» (810 многоквартирных
домов);

- ООО «Вектор» (10 многоквартирных домов).

В управлении сорока трех ТСЖ находится 172 домов. Четыре дома выбрали непосредственное управление.

Эксплуатацию жилищного фонда, по договору с управляющими организациями осуществляют 7 организаций.

Состояние жилищного фонда города в целом можно охарактеризовать как неудовлетворительное. В городе, кроме современных зданий, значительный объем жилищного фонда составляют финские дома, постройки до 1940 г. (примерно 230 тыс. м2 или 14%).

По состоянию на 01.09.2012 года требуется проведение капитального ремонта 74% домов. В неудовлетворительном состоянии находятся:

- кровли домов (70%);

- фасады (70%);

- инженерные внутридомовые сети (81%).

Также на территории города имеется аварийный жилищный фонд площадью 4,8 тыс. кв. м (117 квартиры) и непригодный для постоянного проживания жилищный фонд (ветхое жилье) площадью 30,7 тыс. кв. м (132 квартиры).

Учитывая текущее состояние жилищного фонда города, на перспективу определен круг основных задач:

- переселение граждан из аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда;

- выполнение капитального ремонта жилищного фонда;

- проведение организационной работы по управлению многоквартирными домами;

- внедрение новых методов работы по оказанию жилищных услуг: проведение планового текущего ремонта и содержания жилищного фонда, отход от политики «заявочного» характера этого вида услуги.

Для успешного проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов планируется привлечение денежных средств из различных источников финансирования.

В 2013-2016 годах планируется продолжить работу по увеличению количества товариществ собственников жилья. Данная форма управления позволит собственникам многоквартирного дома самостоятельно принимать решение о выборе подрядной организации, устанавливать тарифы на содержание жилья, осуществлять контроль за состоянием общедомового имущества.

Продолжится работа по выявлению многоквартирных домов, не выбравших способ управления, и проведению открытых конкурсов по выбору управляющих компаний по содержанию и обслуживанию жилищного фонда.

В период 2013-2016 года продолжится реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Одним из главных звеньев в реформе ЖКХ является создание в отрасли конкурентной среды.

Для развития предпринимательства в сфере ЖКХ на период 2013-2016 годы планируется решение следующих задач:

- привлечение внимания предпринимателей к решению проблем
городского хозяйства;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в данной отрасли, повышение устойчивости и эффективности их деятельности;

- создание конкурентной среды в сфере жилищно-коммунальных и ремонтно-строительных услуг;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в реализации муниципальных заказов по проведению ремонтных работ и благоустройству территорий МО «Город Выборг»;

- повышение качества обслуживания объектов ЖКХ.

5.4.4. Инженерная инфраструктура

На территории МО «Город Выборг» осуществляют деятельность 6 ресурсоснабжающих организаций, оказывающих услуги по электро-, газо-, тепло-водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов: ООО «РАСЭМ», филиал ОАО «Леноблгаз» «Выборгмежрайгаз», ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», филиал ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети», ОАО «Выборгтеплоэнерго», ОАО «Выборгский Водоканал».

Функционирование и развитие систем коммунальной инфраструктуры  будет осуществляться в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Выборг» на период 2010-2019 г.г., инвестиционной программой ОАО «Выборгтеплоэнерго», рассчитанной на 10 лет (с 2007 по 2016г.г.) и инвестиционной программой ОАО «Выборгский Водоканал» по водоснабжению и водоотведению (2009 - 2013г.г.), муниципальной адресной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010 - 2014 годы».

5.4.4.1. Теплоснабжение

Все котельные и тепловые сети в настоящее время находятся в собственности МО «Город Выборг» и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «Выборгтеплоэнерго», которое осуществляет услуги теплоснабжения в городе Выборге. Суммарная мощность 21 котельной на составляет 332,995 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 75,538 п. км.

Показатели износа тепломеханического оборудования и инженерных сетей по годам эксплуатации составляют: свыше 30 лет - 9 %; от 20 до 30 лет - 60%; от 10 до 20 лет - 9 %; до 10 лет - 16 %.

Основными проблемами системы теплоснабжения города Выборга в настоящее время являются:

- дефицит мощности источников тепловой энергии для обеспечения существующей и перспективной застройки в отдельных районах города;

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования;

- наличие в системе теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии (угольные и мазутные котельные);

- недостаточная надежность электропитания важнейших источников тепловой энергии;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии, вследствие недостаточного применения антикоррозийной защиты.

В рамках реализации инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения города Выборга на период 2007-2016 гг. (общий объем финансирования – 1 138 211 тыс. руб.) планируется решить ряд следующих задач:

- обеспечение развития системы теплоснабжения для обеспечения доступа к услугам новых потребителей в соответствии с выданными техническими условиями;

- строительство и (или) модернизация теплоисточников в связи с необходимостью ликвидации дефицита тепловой мощности;

- обеспечение надежности системы теплоснабжения города и повышение экономической эффективности;

- модернизация и строительство сетей теплоснабжения с применением теплопроводов в ППУ изоляции;

- оснащение котельных частотными регуляторами и мягкими пускателями;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей и баков аккумуляторов;

- перевод котельных с жидкого топлива на газообразное;

- внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением.

      - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение города Выборга в целом осуществляется по централизованной схеме, за исключением группы домов и отдельно стоящих домов в Петровском, Кировском и Промышленном микрорайонах города, где источниками водоснабжения служат колодцы, в которых вода преимущественно пригодна для использования только в технических целях.

Мощность водоочистных сооружений составляет 36 тыс. м3/сутки. Водоснабжение осуществляется за счет поверхностных вод озера Краснохолмское, расположенного в 7,5 км от водоочистных сооружений города. Городская водопроводная сеть состоит из двух зон: верхней и нижней. Подача воды в водопроводную сеть нижней зоны осуществляется по четырем водоводам диаметрами 300, 400, 600 и 700мм. Подача воды в водопроводную сеть верхней зоны осуществляется насосной станцией подкачки из сети нижней зоны по двум водоводам диаметром 400мм.

Водопроводные сети имеют значительную протяженность, исключение составляет Петровский микрорайон, который снабжается водой от тупиковых участков в связи с тем, что водовод «Выборгское кольцо» имеет разрыв (аварийный дюкер) в районе Крепостного моста.

На водоочистных сооружениях города (1-я очередь построена в 1967г., 2-я очередь - в 1983г.) предусмотрена двухступенчатая схема очистки воды в составе осветлителей - рециркуляторов со взвешенным осадком и скорых фильтров. Техническое состояние очистных сооружений крайне неудовлетворительное, требуется реконструкция. В Калининском микрорайоне города Выборга водоснабжение осуществляется из водозаборных скважин с последующей очисткой на станции обезжелезивания. В Харитоновском микрорайоне водоснабжение также осуществляется за счет подземных вод.

Протяженность водопроводных сетей составляет 166,6 п. км, из них 80% сетей требуют замены (срок эксплуатации более 30 - 50 лет).

Основными проблемами водоснабжения являются:

- недостаточная мощность, морально и физически устаревшие узлы водоочистных сооружений;

- необходимость утилизации промывных вод на водоочистных сооружениях;

- недостаточный напор в сетях нижней зоны;

- недостаточный напор в сетях в исторической части города Выборга;

- износ сетей;

- отсутствие централизованного водоснабжения в трех микрорайонах города Выборга;

- закольцовка водоводов (восстановление дюкера у Крепостного моста);

- отсутствие на объектах водоснабжения резервных источников энергоснабжения.

В рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения на период 2009-2013 гг. (общий объем финансирования – 108 859,92 тыс. руб.) планируется выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водоприемного колодца на 1-м подъеме ВОС;

- строительство водопроводных сетей;

- замена существующих водопроводных сетей;

- замена участков основных магистральных водоводов.

В результате выполнения запланированных мероприятий по водоснабжению снизятся затраты по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения, произойдет снижение аварийности на сетях водопровода, повысится надежность работы системы водопровода, снизятся объемы потерь воды. Также произойдет увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства и обеспечение 100%-ой очистки подаваемой воды до требований санитарных норм. Улучшится экологическая обстановка Финского залива путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и водоохранных норм, произойдет улучшение качества питьевой воды, снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».

Очистка сточных вод происходит на очистных сооружениях города Выборга, построенных в 1982г. на расчетный расход 57 тыс. м3/сут. Сооружения работают по схеме полной биологической очистки. Сброс сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС) происходит только в Центральном микрорайоне города Выборга, за исключением исторической части города, где сброс происходит в виде свободных выпусков в Финский залив (6 свободных выпусков). Кроме того, в микрорайонах Петровский, Харитоновский, Кировские Дачи, Кировский сброс сточных вод в водоемы осуществляется без очистки (18 свободных выпусков). Биологические очистные сооружения в Калининском микрорайоне, построенные в девяностых годах морально и физически устарели, требуется их реконструкция.

На городских очистных сооружениях технология очистки морально устарела, качество очистки не соответствует современным природоохранным требованиям, требуется реконструкция.

Протяженность сетей канализации составляет 210,4 п. км., износ сетей 90%; в эксплуатации еще находятся сети финской постройки. В старой части города система канализации общесплавная (хозяйственно - бытовые стоки и атмосферные осадки) через систему дождеприемников. В новых микрорайонах ливневая канализация находится в крайне неудовлетворительном состоянии, сброс поверхностных вод осуществляется на рельеф без очистки. Основными проблемами водоотведения являются:

- морально и физически устаревшие узлы очистных сооружений;

- износ сетей;

- морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений находящихся в МО «Город Выборг», Калининском микрорайоне;

- наличие свободных выпусков хозяйственно - бытовых стоков в исторической части города;

- отсутствие очистных сооружений в 4-х микрорайонах города: Кировские дачи, Петровский, Харитоновский, Кировский;

- недостаточная мощность канализационных насосных станций, морально устаревшее оборудование;

- отсутствие автоматизации и диспетчеризации на насосных станциях водоснабжения и канализации;

- неудовлетворительное состояние сетей ливневой канализации;

- отсутствие на объектах водоотведения резервных источников энергоснабжения.

В рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов водоотведения на период 2009-2013 год (общий объем финансирования – 109 667,05 тыс. руб.) планируется выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция канализационной насосной станции № 1 и ГНС;

- замена ветхих и аварийных участков канализационных сетей;

- реконструкция самотечных и напорных канализационных сетей.

В результате выполнения запланированных мероприятий по водоотведению, очистка сточных вод будет доведена до нормативных показателей, ликвидированы свободные выпуска сточных вод, уменьшится энергоемкость оборудования.

В рамках долгосрочной региональной программы «Чистая вода Ленинградской области» планируется выполнить строительство зоны санитарной охраны вокруг источника питьевого водоснабжения озера Краснохолмское.

5.4.4.3. Газоснабжение

В МО «Город Выборг» газоснабжение за счет природного газа осуществляется практически на 80% территории, за исключением микрорайонов города: Харитоновский, Петровский, Калининский, Кировский, расположенных в северо-западной и северной частях города. В настоящее время газоснабжение жилищного фонда этих населенных пунктов, а также двадцати домов, расположенных в Центральном микрорайоне городе, осуществляется за счет баллонного сжиженного газа.

Проблемы по газоснабжению:

- отсутствие подающего газопровода природного газа в северо-западной части города Выборга;

- отсутствие проектно-сметной документации для газоснабжения за счет природного газа 20 многоквартирных домов в Центральном микрорайоне города.

Для улучшения ситуации предстоит выполнить мероприятия направленные на строительство разводящего газопровода для снабжения природным газом поселков в северной и северо-западной части города. Строительство планируется осуществлять за счет средств областного, местного бюджетов и инвестиционных средств.

Завершается газификация Кировского микрорайона. Разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию поселков Петровский, Гвардейский, Выборгский и Северный.

5.4.4.4. Электроснабжение

Электроснабжение МО «Город Выборг» осуществляется централизовано.

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется кабелями напряжением 6 и 10 кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Все подстанции находятся на балансе филиала ОАО «ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети». Филиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские городские электрические сети» осуществляет передачу электрической энергии на территории Карельского перешейка. Зона обслуживания в основном совпадает с границами Выборгского административного района Ленинградской области за исключением юго-восточной части. Выборгские городские электрические сети эксплуатируют воздушные линии электропередач напряжением 0,4 – 110 кВ, а также трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ и 110/35/10 Кв.

Для электроснабжения муниципального образования используются 5 подстанций, введенных в эксплуатацию в 1960-1965 годах.

Недостатками электроснабжения являются:

- значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное;

- низкое напряжение и отсутствие свободной мощности на ПС «Выборг - город» и «Калининская» для подключения новых потребителей.

- отсутствие наружного (уличного) освещения многих дворовых территорий жилых домов.

Для увеличения мощностей подстанций, снабжающих электроэнергией город, а также для улучшения инвестиционного климата для нового жилищного строительства в 2013-2016 г.г. планируется перевод подстанций «Выборг-город» и «Калининская» на напряжение 10 кВ, увеличение сечения сетей до максимальных величин, строительство новых трансформаторных подстанций.

Для снижения потерь электрической энергии планируется реконструкция 100 км сетей мощностью 0,4 кВ.

Большой объем работ запланирован по улучшению уличного освещения:

- замена ВЛ-0.4 кВ на самонесущий изолированный провод, что повысит надежность освещения при неблагоприятных природных катаклизмах;

- замена ламп белого света на лампы желтого, что увеличит освещенность в несколько раз.

5.4.4.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. Рост регулируемых оптовых цен на газ предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. В результате стоимость основных для МО «Город Выборг» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т. п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО «Город Выборг».

Основными целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010-2014 годы» являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО «Город Выборг» на энергосберегающий путь развития.

В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2012-2014 годы» в 2011 году было установлено 456 коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах на сумму – 42 112,00 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 21 056,00 тыс. руб.; местный бюджет – 15 581,44 тыс. руб.; средства собственников (в том числе средства муниципального образования, как собственника части помещений в МКД) – 5 474,56 тыс. руб. Также были установлены коллективные приборы учета коммунальных ресурсов в муниципальных автономных учреждениях культуры на сумму – 1 610,00 тыс. руб.

В 2013-2014 годах планируется проведение работ по модернизации и замене лифтового оборудования на сумму – 14 400,00 тыс. руб.

5.4.5. Обращение с отходами

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов, особенно в старой части города, местах индивидуально-жилищной застройки, территориях гаражных кооперативов.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов будет в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории города. Приоритет в этой работе должен принадлежать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и организациям, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения бытовых отходов, при общей координации их деятельности со стороны администрации МО «Город Выборг».

Также на период 2013 – 2016 года запланированы работы по уборке городских территорий, не включенных в список муниципальных контрактов на текущее содержание и не закрепленных за предприятиями и организациями города (Анненские укрепления, Интендантская гора, гора Папула, лесные массивы территории города и др.).

Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях, территориях гаражных кооперативов, в местах индивидуально-жилищной застройки и ликвидация предпосылок для складирования бытового мусора в скверах и парках, лесах и иных непредназначенных для этого местах.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Единицы измерения | отчет | оценка | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| Расходы на уборку ТБО с городских территорий | Тыс.руб. | 1 176,7 | 1 700,0 | 1 850,0 | 1 500,0 | 1500,0 |

5.4.6. Транспортная инфраструктура

МО «Город Выборг» находится на пересечении морских, железнодорожных, автомобильных путей, соединяющих его со странами Скандинавии и центральной Россией.

Важнейшими транспортными магистралями, пролегающими через Выборг, являются автомобильная  федеральная трасса «Скандинавия» и магистральная железная дорога. Они соединяют три крупных центра «Петербург-ВыборгХельсинки». Выборгский порт расположен на пересечении водных путей между Финским заливом, судоходной системой озера Сайма и реки Вуокса.

Предприятия транспортной отрасли занимают ведущее место в экономике муниципального образования.

Объем услуг транспортных организаций в 2012 году составил 856,2 млн. руб. (80,7 % к уровню 2011 г.).

Обработка грузов ООО "Порт Выборгский" в 2012 году составила 1462,4 тыс. тонн (133,0 % к уровню 2011 г.). Кроме грузовых перевозок в Выборгском порту действует регулярная линия пассажирских перевозок из Лаппеенранты – Выборг.

5.4.6.1. Автомобильные пассажирские перевозки

Основным видом городского транспорта является автомобильный. Транспортное обслуживание населения МО «Город Выборг» организовано согласно Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (Постановление правительства РФ от 14.02.2009 г. №112) и решения совета депутатов от 01.04.2008г. № 211 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Выборгское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области».

В настоящее время в границах МО «Город Выборг» организовано 12 маршрутов общественного транспорта. В соответствии с заключенными  по результатам конкурса договорами на перевозку пассажиров на территории МО «Город Выборг» пассажирским транспортом общего пользования городские маршруты эксплуатируют ООО «Виплайн» и ООО «Транслайн». Ежедневно на линию выходят 32 автобуса.

Показатели

финансово-экономической деятельности пассажирских автопредприятий.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2011 г. отчет | 2012 г. | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз | 2015 г. прогноз | 2016 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | Тыс. чел. | 3612 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Пассажирооборот автомобильного транспорта | Тыс. пасс/км | 11414 | 12008 | 12640 | 13272 | 13904 | 14536 |
| Объем платных услуг населению | Тыс. руб. | 60585 | 64220 | 68000 | 72000 | 76000 | 80000 |
| Объем инвестиций в основной капитал | Тыс. руб. | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

Показатели финансово-экономической деятельности представлены ООО «Виплайн» и ООО «Транслайн» и рассчитаны с учетом коэффициентов - дефляторов и сложившейся тенденции развития предприятий.

Пассажирскими автотранспортными предприятиями перевезено в  2012 году 3 800 тыс. человек, прогноз 2013 года - 4 000 тыс. человек,  2014 года –4 200 тыс. человек, 2015 года – 4 400 тыс. человек, 2016 г. – 4600 тыс. чел. или 121 % к показателю 2012 г.

Общий пассажирооборот транспортных предприятий, занимающихся перевозками пассажиров, в 2012 году составил 12 008 тыс. пасс. км (105,2 % к 2011 году). К 2016 году планируется увеличить данный показатель до 14 536 тыс. пасс. км. (увеличение на 21 %  к показателю 2012г.).

Увеличение объемов платных услуг населению автотранспортными пассажирскими  предприятиями (2012г. – 64 220,0 тыс. руб., прогноз на  2013 г. – 68 000 тыс. руб.,  прогноз на 2016 г. -80 000 тыс. руб. (увеличение на 25% по сравнению с 2012 г.) предполагается за счет:

- увеличения пассажиропотока в связи с изменением инфраструктуры города;

- увеличения потока туристов;

- обновления и расширения автопарка;

- открытия новых автобусных маршрутов;

- увеличения тарифов на проезд в городском общественном транспорте.

В 2011 году объем инвестиций в основной капитал предприятий составил 2000 тыс. руб. В 2012 году данный показатель увеличился до 5000 тыс. руб. (пассажирскими предприятиями в 2012 году за счет заемных  и собственных средств приобретено 7 автобусов большой вместимости). Инвестирование средств в период с 2013г. по 2016г. прогнозируется на уровне 2012 года.

      - Автомобильные дороги.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы, оказывающим огромное влияние на социально-экономическое развитие МО «Город Выборг». Состояние и уровень автомобильных дорог существенно влияют на уровень комфортности жизни горожан и динамику экономической активности.

Протяженность улично-дорожной сети МО «Город Выборг» составляет 140 километров. Автодороги города Выборга имеют твердое покрытие.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание дорог;

- ремонт;

- капитальный ремонт;

- реконструкция.

Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке технического состояния дороги и обеспечению безопасности дорожного движения. Содержание дорог местного значения  МО «Город Выборг» ежегодно финансируется из средств местного бюджета. Объем финансирования на содержание автомобильных дорог, включая механизированную уборку, нанесение дорожной разметки и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  в 2012 г. составил 39 650,0 тыс. руб., план  2013 г. – 63 019,9 тыс. руб., 2014 г.- 62 975,90 тыс. руб., 2015 г.- 59373,0 тыс. руб., 2016 г.- 60 000,0 тыс. руб..

Работа по капитальному ремонту, ремонту и реконструкции дорожных покрытий в 2013 – 2016 годах планируется в рамках финансирования предусмотренного муниципальной долгосрочной целевой программой «Благоустройство территории города Выборга на период 2010 – 2014 годов» Плана мероприятий. План мероприятий программы формируется по результатам комплексного обследования состояния дорог, поступающих предложений от Государственной инспекции безопасности дорожного движения, населения города, городских организаций и предприятий.

На 2013 год  администрацией МО «Город Выборг» запланировано  разработать проект капитального ремонта автомобильных дорог мкр. Промышленный и мкр. Кировский, а именно ул. Промышленной, ул. Западной, ул. Весенний поток, ул. Кузнечной. Выполнение работ по капитальному  ремонту данных дорог запланировано на 2014 год.

Также на 2013-2015 года запланирован ремонт дворовых территорий и проездов исторической части города.

На 2015-2016 гг. будет разработана новая целевая программа, в которой будет предусмотрено финансирование на объекты дорожного хозяйства.

Эксплуатационное состояние дорог должно соответствовать правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, также требуется паспортизация автомобильных дорог.

В связи с большой актуальностью вопросы безопасности дорожного движения на период 2011 – 2014 выделены в отдельную муниципальную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Выборг» в 2011 – 2014 годах».

Основными мероприятиями Программы являются:

- проектирование и строительство светофорных объектов на наиболее оживленных участках дорожного движения;

- замена  утраченных и ветхих дорожных знаков;

- проектирование и строительство заездных карманов для остановок общественного транспорта;

- устройство искусственных дорожных неровностей и силовых ограждений вдоль пешеходных зон;

- проектирование и строительство дорожных развязок;

- строительство детского автогородка.

В целях реализации программных мероприятий предусматривается учет  дислокации дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения на электронной карте. Значительную роль в изучении дорожной ситуации и повышению  общего уровня безопасности дорожного движения должно сыграть увеличение числа камер видеонаблюдения на улицах и проездах города.

Реализация программных мероприятий позволит повысить безопасность на дорогах муниципального образования, как для водителей, так и пешеходов, существенно снизить количество дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в ДТП людей.

5.4.7. Туризм

Туризм является одним из приоритетных направлений развития МО «Город Выборг», в связи с чем после передачи полномочий в МО «Выборгский район» мероприятия, направленные на поддержку сферы туризма города, включены в муниципальную целевую программу «Развитие въездного и выездного туризма Выборгского района на 2010-2016 г.г.»

Для повышения конкурентоспособности г.Выборга как туристского центра продолжаются работы по сохранению культурно-исторических объектов на территории города Выборга: заканчивается реконструкция библиотеки А.Аалто, начинается реставрация  ГИАПМЗ «Парк Монрепо» (реконструкция и реставрация памятников архитектуры и благоустройство всей парковой зоны для создания  многофункционального комфортного культурно-досугового комплекса, представляющего широкий спектр услуг как по проведению экскурсионных программ, так и культурных и деловых событий), ГМ «Выборгский замок» (ремонт и реконструкция с использованием современных технологий, активизация деятельности на увеличение посещаемости), принимаются меры по улучшению городской среды, благоустройства и повышения уровня обслуживания.

Для решения комплексных мер по развитию туризма администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области совместно с Высшей школой менеджмента СПбГУ разрабатывает концепцию и эффективную стратегию развития туризма в г. Выборге.

Администрация МО «Выборгский район» продолжает работы по размещению объектов визуальной ориентации туристов в городе.

В условиях жесткой конкуренции за информационное пространство результативную работу в нем могут обеспечить регулярные, профессиональные и последовательные  презентационные мероприятия. Малому бизнесу реализовать такие программы дорого, поэтому администрация  будет продвигать возможности  туристского потенциала города в сети интернет, постоянно выпускать  печатные информационные материалы о городе Выборге.

Будут проводиться туристские семинары и конференции для популяризации возможностей города как привлекательной туристской дестинации.

Город Выборг продолжит принимать участие в специализированных туристских выставках ( Инветекс, Лентравел, Матка, МИТТ)

Основными направлениями  туризма в г. Выборге являются семейный туризм, культурно-познавательный, водный и событийный туризм. В рамках  этих направлений и будут проводиться мероприятия, направленные на повышение качества проводимых мероприятий, улучшения предоставляемых услуг.

    - Малый и средний бизнес

### Малый и средний бизнес обеспечивает трудовую занятость и стабильный доход более 35 % экономически активного населения муниципального образования.

### Показатели деятельности субъектов
малого предпринимательства на территории  МО «Город Выборг»

### (по итогам экономической переписи 2010 года)

| Основные показатели деятельности | Единица измерения | Всего | из них |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | осуществляющих деятельность в 2010г |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | ед. | 3103 | 2293 |
| - количество малых предприятий | ед. | 1228 | 1087 |
| из них микропредприятия | ед. | 1022 | 881 |
| - количество средних предприятий |  | 18 | 17 |
| - количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 1857 | 1189 |
| Средняя численность работающих в малом и среднем бизнесе - всего | чел. | 15939 |  |
| В том числе: - юридические лица | чел. | 12377 |  |
| - индивидуальные предприниматели |  | 3562 |  |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства - всего | млн. руб. | 24786,2 |  |
| В том числе: - юридические лица | млн. руб. | 22396,6 |  |
| - индивидуальные предприниматели |  | 2389, 6 |  |
| Инвестиции в основной капитал - всего | млн. руб. | 810,3 |  |
| В том числе: - юридические лица | млн. руб. | 573,8 |  |
| - индивидуальные предприниматели | млн. руб. | 235, 5 |  |

В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц 29,2 % приходится на предприятия оптовой, розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, на предприятия обрабатывающих производств –7,8 %, на строительные – около 11 %; производят операции с недвижимым имуществом - 22 %. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства – индивидуальных предпринимателей 56 % составляют ИП в сфере  оптовой, розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 11,4% - транспорт и связь, 11,5 % - операции с недвижимым имуществом, 7,3 % - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.  Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) в расчете на 1 тыс. человек населения в 2010 году составило около 14 единиц (по Ленинградской области - 11 единиц).

Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях составила 12,4 тыс. человек, в том числе  в сфере торговли и услуг занято 3,3 тыс. чел. (26,6 %), в обрабатывающих производствах – 1,7 тыс. человек (14 %), по виду деятельности «операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг» - 1,8 тыс. человек (14,6 %), транспорт и связь – 1,6 тыс. человек (12,5 %),  в строительстве - 1,5 тыс. человек (12 %0.

По итогам экономической переписи 2010 года оборот малых  и средних предприятий составил 22396,6 млн. руб. Наибольший объем приходится на сферу торговли и услуг - 54 %, обрабатывающие производства - 9,6 % и операции с недвижимым имуществом - 5,3 %.

Из общего объема инвестиций в основной капитал, который в 2010 году составил 573,8 млн. рублей, наибольшая доля освоена предприятиями транспорта и связи – 26,5 %, строительства – 23,6 %, по виду деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 19,8%.

В Выборгском районе Ленинградской области созданы и успешно функционируют организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, при участии которых реализуются основные меры муниципальной поддержки и развития предпринимательства, осуществляется обратная связь, позволяющая ориентировать систему поддержки МСП Выборгского района Ленинградской области на реальные потребности и интересы малого и среднего бизнеса.

Поддержка представителей малого и среднего бизнеса МО «Город Выборг» осуществляется в рамках муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории МО «Выборгский район» на 2011–2013 годы:

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, организованных представителями социально-незащищенных слоев населения и молодежи, для занятия предпринимательской деятельностью (в 2011 году 10 субъектов МСП получили субсидии на сумму 2159,04 тыс. руб.);

- компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставках, ярмарках и других мероприятиях (в 2011 году 3 субъекта МСП получили субсидии на сумму 747,7 тыс.руб.);

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным представителями социально – незащищенных слоев населения и молодежи, действующим менее одного года, в целях возмещения затрат, связанных с разработкой бизнес – планов (в 2011 году разработано 34 бизнес – плана для представителей социально – незащищенных слоев населения и молодежи);

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов в производственной сфере или сфере, имеющей социальную значимость – предоставлена субсидия одному предпринимателю в сумме 20,89 тыс. руб.;

- имущественная поддержка (в 2011 году 22 субъектам МСП переданы в аренду помещения без проведения торгов) муниципальные преференции, за 2011-2012 годы оформлено 5 договоров выкупа объектов недвижимости субъектами МСП;

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (в 2011 году выделено 107,0 тыс. руб., в 1 полугодии 2012 года – выделено 143,0 тыс. руб.)

ОАО «Агентство кредитного обеспечения» Ленинградской области, для облегчения доступа субъектов МСП к ресурсам кредитных финансовых организаций и лизинговых компаний, предоставляет поручительство представителям МСП, не имеющим достаточного залога.

Цели программы:

- устойчивое функционирование и развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития;

- формирование социальной ответственности предпринимательского сектора;

- углубление форм взаимодействия власти и бизнеса;

- упрощение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

Задачи:

1) модернизация в сфере малого и среднего предпринимательства;

2) содействие созданию и развитию малых и средних предприятий;

3) устранение административно-бюрократических барьеров в сфере малого и среднего предпринимательства;

4) формирование благоприятной внешней среды для развития предпринимательства через:

- совершенствование правового и аналитического обеспечения предпринимательской деятельности;

- пропаганду развития малого и среднего предпринимательства;

5) повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства через:

- внедрение различных форм имущественной, финансовой, информационной, консультационной поддержки предпринимательства;

- содействие повышению уровня квалификации кадрового состава для субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) приоритетная поддержка малого и среднего предпринимательства в инновационной, производственной сферах, сфере городского хозяйства, молодежной среде;

7) развитие различных механизмов взаимодействия бизнеса и власти;

8) решение социальных задач муниципального образования через:

- повышение социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) совершенствование условий развития предпринимательской деятельности социально незащищенных граждан

    - Муниципальный сектор экономики

МО «Город Выборг», как субъект права собственности, имеет свое имущество, необходимое для решения вопросов местного значения по полномочиям, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и составляющее его экономическую основу.

Управление и распоряжение муниципальной собственностью МО «Город Выборг» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Ленинградской области, иными федеральными и областными нормативными правовыми актами, уставом МО «Город Выборг», положением по управлению и распоряжению муниципальным имуществом МО «Город Выборг».

В целях реализации полномочий по осуществлению прав собственника муниципального имущества советом депутатов МО «Город Выборг» и администрацией МО «Город Выборг» разработаны и приняты следующие нормативные акты:

- «Положение об организации учета муниципального имущества и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

- «Порядок приватизации муниципального имущества муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

- «Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальном образовании «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

- «Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

- «Положение о казне муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»;

- «Положение о залоговом фонде МО «Выборгское городское поселение»».

Недвижимое и движимое имущество

(млн. руб.)

| № п/п | Наименование показателя | На 1 января 2012 года | Структура % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Балансовая стоимость имущества (кроме средств бюджета и внебюджетных фондов) - всего | 3149,2 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - стоимость имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения | 17,6 | 0,6 |
|  | - стоимость имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | 433,8 | 13,8 |
| 2 | Балансовая стоимость имущества, переданного по договорам в пользование юридических и физических лиц, - всего | 740,2 | 23,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - безвозмездного пользования | 31,9 | 1 |
|  | - аренды | 708,3 | 22,5 |
| 3 | Акции акционерных обществ, иные ценные бумаги (фактические вложения) | 133,6 | 4,2 |

Экономическая эффективность использования муниципальной собственности характеризуется приносимым ею доходом:

(млн. руб.)

| № п/п | Поступление средств | 2011 факт | 2012 оценка | 2013 прогноз | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Продажа имущества | 13,6 | 8,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Сдача имущества в аренду | 80,5 | 79,4 | 83,3 | 83,4 | 84,2 | 84,5 |
| 3 | Арендная плата за земельные участки | 67,3 | 59 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
| 4 | Поступления от продажи земельных участков | 8,97 | 18,9 | 3,2 | 3 | 2,8 | 2,5 |
| 5 | Перечисление части чистой прибыли от деятельности МУП | 0,2 | 0,6 | - | - | - | - |
| 6 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном капитале ОАО или дивидендов по акциям |  |  | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |

По итогам 2011 года в МО «Город Выборг» действовало  муниципальных казенных учреждений – 1; муниципальных бюджетных учреждений – 3; муниципальных автономных учреждений – 9; муниципальных унитарных предприятий – 1; хозяйствующих обществ со 100 % муниципальной собственностью – 4 (в 2011 году МУП «Гостиничный комплекс «Выборг» преобразовано в ОАО «Гостиничный комплекс «Выборг»).

В соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации МО «Город Выборг» администрации МО «Выборгский район», утвержденным решением совета депутатов МО «Город Выборг» от 26 апреля 2011 года № 119, владение, пользование и распоряжение имуществом, необходимым для осуществления переданных полномочий осуществляет администрация МО «Выборгский район».  В целях повышения эффективности деятельности учреждений в 2012 году проведена реорганизация 11 городских муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Цель программы - совершенствование структуры муниципальной собственности в соответствии с решением вопросов местного значения, увеличение эффективности использования муниципального имущества.

Задачи:

- оптимизация количества муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города;

повышение эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;

- корректировка величины арендной платы за использование муниципального имущества с ориентацией на рыночные цены с целью увеличения поступлений в бюджет.

    - Внешнеэкономическая и межрегиональная деятельность

Выборг имеет уникальное географическое положение, непосредственно граничит с Финляндией, связан через Балтийское море с Германией, Швецией, Данией, и через морские пути с другими европейскими странами, имеет развитые экономические и культурные связи с зарубежными партнерами.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года главной функцией расположенных на его территории субъектов является обеспечение внешнеэкономических связей России с Европейским Союзом и рядом других регионов мира.

Это нашло свое отражение и в Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года в число основных направлений которых входит развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей.

Выборг является активным участником международных экономических отношений. Высокая степень интернационализации, интенсивный обмен знаниями, людьми, продуктами и капиталами обеспечивают конкурентоспособность выборгских предприятий на международных рынках и привлекательность района для внешних и внутренних инвесторов.

Заключено 6 двусторонних Соглашений о долгосрочном сотрудничестве. С 2013 по 2016 годы администрацией муниципального образования запланировано продолжение сотрудничества между городами побратимами согласно существующих соглашений в соответствии с планом мероприятий на текущий календарный период.

Основными целями в международной деятельности МО «Город Выборг» на период с 2013 по 2016 годы являются:

- продвижение самобытного культурного потенциала города для утверждения привлекательного имиджа города Выборга за рубежом;

- увеличение прямых иностранных финансовых инвестиций в предприятия города;

- развитие государственно-частного партнерства, создание индустриальных парков и экономических кластеров;

- увеличение непрямых финансовых инвестиций в развитие сферы культуры, спорта, образования, гражданских инициатив;

- обеспечение разнообразия, массовости и доступности международных контактов для жителей города и участие жителей города в строительстве единого европейского пространства;

- оказание содействия соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении ими национальной самобытности, включая популяризацию русского языка и русской культуры, развитие и укрепление связей соотечественников с городом Выборгом.

Приоритетными направлениями в международной деятельности МО «Город Выборг» на период с 2013 по 2016 годы являются:

- расширение условий для осуществления международного муниципального сотрудничества в различных сферах деятельности по вопросам местного значения; планомерное и непрерывное распространение объективной и достоверной информации об истории, экономической, социальной, культурной и духовной жизни города Выборга;

- создание условий для осуществления международных культурных, спортивных, образовательных и иных обменов с городами-побратимами за рубежом; информационная деятельность, направленная на привлечение заинтересованного внимания потенциальных зарубежных инвесторов к городу Выборгу;

- участие в международных программах и соискание грантов на проекты, реализуемые на территории города Выборга.

В рамках реализации Программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства «Юго-Восточная Финляндия – Россия: Санкт-Петербург и Ленинградская область», «Эстония-Латвия-Россия», Совета Министров Северных Стран на территории города Выборга реализуются следующие проекты:

- «Безопасность трансграничного дорожного движения»;

Продолжительность проекта по август 2014 года.

- «Активизация ресурсов семьи»

Продолжительность проекта по 28.04.2014 года.

- «Фотография для молодых»

Продолжительность проекта до августа 2013 года.

- «Арена зеленых решений Северных стран и Северо-Запада России»

Продолжительность проекта до февраля 2014 года.

- «От крепости к крепости»

Продолжительность проекта до мая 2014 года.

Новый старт Программ международного и приграничного сотрудничества намечен на начало 2014 года. В соответствии с приоритетными направлениями развития в сфере международного сотрудничества администрация муниципального образования «Город Выборг» планирует принять участие в международных программах по следующим проектам:

- Создание Российско-финляндского Центра научного, культурного, гуманитарного и приграничного сотрудничества

- «Певческое поле – Летний театр У. Ульберга»

- «Мемориальный парк  Сорвали – наше общее наследие»

- окончание комплексной реставрации  библиотеки А. Аалто совместно с финским Комитетом реставрации выборгской библиотеки, созданного фондом А. Аалто;

- продолжение работ по реставрации государственного историко-архитектурного природного музея-заповедника «Парк «Монрепо» и государственного музея «Выборгский замок» по проекту «Сохранение культурного наследия и его использование в России», финансируемого федеральным бюджетом и Всемирным банком.

- реализация большого благотворительного проекта с обществом Микаэля Агриколы, Турку (Финляндия) предполагает воссоздание комплекса в качестве музейно-культурного центра - Комплекс «Церковь Святой Марии и Святого Олафа» (с 1554 года кафедральный собор) – объект культурного наследия федерального значения

- «Рождество без границ»

развитие дружеских связей между Выборгом и Великоустюгским муниципальными районом, укрепление приграничного  сотрудничества с городами Финляндии

Задачи приграничного сотрудничества на 2013 – 2016 годы.

Главными и взаимосвязанными задачами для МО «Город Выборг» на период с 2013 до 2016 годы является дальнейшее развитие отношений с зарубежными партнерами в экономической сфере и продвижение положительного имиджа города как региона, благоприятного для инвестиций, крупного транспортного узла, центра культуры и туризма Ленинградской области.

5.4.11. Инвестиционная деятельность и инвестиционный потенциал

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2012 году по МО «Город Выборг», по оценке составил 2011,1 млн. руб. (109,8 % к уровню 2011 г., в действующих ценах).

По оценке преобладающим источником финансирования в 2012 году являются собственные средства предприятия – 1058,8 млн. руб. (52,6 % в общем объеме инвестиций), ), к уровню 2011 г. рост на 9,2 %.  Финансирование за счет привлеченных средств в 2012 г. – 952,3 млн. руб. (рост на 10,5 % к уровню 2011 г.). Средства бюджетов всех уровней от общего объема привлеченных средств в 2012 году составил 65,1 % - 620,0 млн. руб. (95,3 % к уровню бюджетного финансирования 2011 г.). На прогнозируемый период 2013 г. по собственным источникам финансирования и привлеченным средствам наблюдается  тенденция роста - общий объем инвестиций в основной капитал 2013 г. увеличится на 10,1 % к уровню 2012 г. и составит 2213,3 млн. руб.

Приоритетными направлениями в развитии промышленных предприятий является  непосредственное расширение площадей и техническое перевооружение производства. На ряде предприятий продолжается реализация инвестиционных проектов.

В марте 2012 г. Компания ROCKWOOL запустила линию по производству акустических потолков Rockfon. Мощность линии составляет 8 млн. кв. метров панелей в год, объем инвестиций оценивается в 8,5 млн. евро. В планах ООО «Роквул-Север» ввести вторую линию производства негорючих теплоизоляционных материалов и линию по производству потолочных панелей.

В июне на заводе «ТЕХНОНИКОЛЬ-ВЫБОРГ» была запущена третья производственная линия. Реализация проекта позволит увеличить объем производимой заводом продукции на 32% (или на 15 млн. м² в год, при общей мощности всех трех линий в 35 млн. м² в год), а также значительно укрепить позиции российских битумных, кровельных и гидроизоляционных материалов на рынках Северной Европы. Корпорация ТехноНИКОЛЬ инвестировала в проект более 120 млн. рублей.

В 2013-2015г.г. ООО «Национальный винный терминал» планирует строительство ЭКО терминала для перевалки наливных грузов, проектной мощностью 192 тыс. тонн в год.

На ЗАО «Приборостроитель» в период до 2015г. планируется дальнейшая модернизация производства за счет вывода устаревшего оборудования и технологий, приобретения и ввода в эксплуатацию нового. До 2014г. ежегодно планируется вкладывать в обновление производства и модернизацию оборудования от 15,0 до 20,0 млн. руб. инвестиционных средств.

ОАО «Выборгтеплоэнерго» продолжает реализацию инвестиционной программы развития теплоснабжения г. Выборга. В 2013 году планируется ввод в эксплуатацию мазутного хозяйства, ввод в эксплуатацию АСДКУ.

ОАО «Выборгский Водоканал» в 2012-2014 г.г. будет реконструирован канализационный коллектор, проложенный от ГНС до КОС и двух водоводов, обеспечивающих водоснабжение КОС (210,9 млн. руб.). Запланирована реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга (162,2 млн. руб.).

В порту Выборг проводятся работы по реконструкции предприятия. Завершена реконструкция автозаправочной станции и гаража на 50 автопогрузчиков, начато строительство закрытой складской площадки на 2500 квадратных метров, закончен ремонт крановых путей на шестом причале.

В Выборге широко ведется строительство объектов жилищно-коммунального назначения, торговых и административных зданий, объектов социальной сферы, многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

Холдинг «Газпром» осуществляет строительство крупного офисно-производственного центра для обслуживания сухопутной части газопровода. В новом комплексе будет создано порядка 400 новых рабочих мест. Офисно-производственный центр «Газпрома» является первым, фактически «якорным» объектом застройки так называемого третьего планировочного микрорайона Выборга.

В 2013 г. по ул. Аристарха Макаров запланирован ввод детского сада на 220 мест, начало строительства 2012 г. Цена контракта 184 млн. 810,4 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 112 млн. 864 тыс. руб., из местного бюджета – 71 млн. 946,4 тыс. руб. В 2014 г. планируется построить два детских сада, микрорайоны: Петербургский и Петровский по 210 мест в каждом. Финансирование в размере 480 млн. руб. за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования.

На 2013 г. запланировано начало строительства «Родильного дома на 300 мест» (современного перинатального центра), сметная стоимость строительства запланирована в размере 2,2 млрд. руб., а источниками финансирования выступят федеральный и областной бюджеты, объект планируется построить к началу 2016 г.

Завершился первый этап комплексной научной реставрации Центральной городской библиотеки Алвара Аалто. В мае 2012 г. был подписан акт приемки объекта культурного наследия «Здание библиотеки 1935 г.». С сентября 2012 года начались работы второго этапа реставрации.

На 2013-2014 г.г. запланирована реконструкция следующих объектов:

- МБОУ ДОД «Выборгская ДЮСШ «Школа бокса». Ведутся проектные работы по реконструкции зала. Проектом планируется предусмотреть размещение тренировочного спортивного зала, зала для проведения соревнований, помещения для тренерского состава, а также помещения для отдыха спортсменов (включая спальные места). Учреждение будет способно проводить соревнования областного масштаба, и принять единовременно до 150 участников и зрителей. Общий объем финансирования запланирован в размере 6,7 млн. руб.;

- спортивная площадка СОШ № 10, общий объем финансирования за счет средств бюджета Выборгского района  7,1 млн. руб.;

- стадион по ул. Выборгская, Суворовский пр., Морская наб., ул. Пушкинская. По данному объекту ведется разработка проектной документации, заключаются договора на техническое присоединение объекта к инженерным сетям и выполняются работы по формированию земельного участка, общий объем финансирования запланирован в размере 59 млн. руб.

К 2015г. планируется завершить работы по строительству «Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном, крытым катком с искусственным льдом в Выборге». Ориентировочная стоимость строительства 1 285 млн. руб. Финансирование строительства объекта планируется с привлечением федеральных средств.

На территории МО «Город Выборг» ведутся работы по модернизации и строительству системы электроснабжения. В 2012-2015 г.г. планируется провести следующие работы: техническое перевооружение и реконструкция кабельных линий (мощностью 10 кВ, 0,4 кВ), воздушных линий (мощностью 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ); реконструкция подстанций, замена трансформаторных подстанций на БКТП (блочная комплексная трансформаторная подстанция);  установка новых воздушных линий, прокладка новых кабельных линий. Финансирование работ осуществляется за счет внебюджетных источников, объем инвестиционных вложений в 2012 году оценивается в 39,5 млн. руб. В 2013-2015 г.г. запланировано проведение работ на общую сумму 86 млн. руб. За счет собственных средств граждан осуществляются работы по технологическому присоединению коттеджных поселков и индивидуальных жилых домов.

Цель - обеспечение положительной динамики экономического развития путем создания благоприятного инвестиционного климата, условий для максимального вовлечения в сферу инвестиционной деятельности экономических ресурсов, рыночной инфраструктуры и транспортно-географических преимуществ.

Задачи:

- создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории;

- создание условий для притока инвестиций в развитие экономики и социальной сферы;

- стимулирование привлечения инвестиций в развитие действующих производств и предприятий;

- создание новых производств промышленного направления;

- развитие новых предприятий в сфере услуг;

- развитие жилищного комплекса и индивидуальной застройки

    - Финансовый потенциал

(млн.руб.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | отчет |  |  | прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Доходы |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы - всего | 281,8 | 294,4 | 339,9 | 368,5 | 399,8 | 433,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| налог на доходы физических лиц | 165,1 | 171,8 | 201,8 | 225,4 | 251,3 | 280,2 |
| транспортный налог | 55,7 | 55,5 | 61,3 | 62,5 | 63,8 | 65,0 |
| Местные налоги - всего | 60,8 | 67,1 | 76,7 | 80,6 | 84,6 | 88,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество физических лиц | 2,1 | 10,0 | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,7 |
| земельный налог | 58,7 | 57,1 | 63,1 | 66,3 | 69,6 | 73,1 |
| Неналоговые доходы - всего | 177,6 | 170,1 | 154,1 | 155,5 | 156,2 | 157,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| арендная плата за земли | 67,3 | 59,0 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
| сдача имущества в аренду | 80,5 | 79,4 | 83,3 | 84,4 | 84,2 | 84,5 |
| Безвозмездные поступления | 134,7 | 104,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Итого доходов | 594,1 | 569,0 | 495,7 | 525,7 | 557,7 | 592,7 |

Расчет налога на имущество физических лиц на 2014-2016 годы произведен с применением коэффициента среднегодового прироста количества объектов недвижимости в размере 1,05.

Темп роста транспортного налога в 2014-2016 годах запланирован с применением коэффициента 1,02 с учетом ежегодного роста парка автотранспортных  средств.

На увеличение поступлений земельного налога в 2014-2016 годах повлияют следующие факторы:

- осуществление муниципального земельного контроля в целях выявления потенциальных плательщиков налога и привлечение их к налогообложению;

- увеличение общего количества налогоплательщиков (как юридических, так и физических лиц) в связи  с активизацией  процесса выкупа земельных участков;

- осуществление мероприятий по формированию полной и достоверной базы данных собственников земельных участков по объектам кадастрового учета.

Прогноз расходов на 2013-2016 годы определен, исходя из исполнения за 2012 год, с учетом прогнозируемого поступления собственных доходов в бюджет МО «Город Выборг», планируемого роста заработной платы работникам муниципальных учреждений социально-культурной сферы, роста материальных затрат с применением индекса потребительских цен.

Налогово-бюджетная политика.

Цель - увеличение налогооблагаемой базы, собираемости налоговых и неналоговых платежей, рационализация расходов бюджета, наращивание налогового потенциала на территории поселения.

Задачи:

- продолжение совместной работы органов местного самоуправления и налоговых органов по вопросам полноты и своевременности поступлений налогов и ликвидации недоимки  в  местный  бюджет.

- Организация муниципального управления

Выборг является муниципальным образованием - городским поселением в составе МО «Выборгский район». Его официальное наименование — муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, сокращённое наименование — МО «Город Выборг».

Местное самоуправление осуществляется на основании устава, который был принят решением совета депутатов МО «Город Выборг» от 1 июня 2010 года № 63.

Представительным органом местного самоуправления является совет депутатов. Он состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам сроком на 5 лет. По результатам выборов 11 октября 2009 года, все 20 мест были заняты членами партии «Единая Россия». Совет депутатов возглавляет глава муниципального образования, избираемый депутатами из своего состава.

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления является администрация. Её формирует и возглавляет глава администрации, который назначается по контракту, заключаемому по результатам конкурса, сроком на 5 лет.

В соответствии с изменениями, внесенными в устав МО «Город Выборг» решением совета депутатов от 11 мая 2011 года № 123, после истечения срока полномочий совета депутатов МО «Город Выборг» второго созыва администрация МО «Город Выборг» не образуется. Исполнение полномочий администрации МО «Город Выборг» возлагается на администрацию МО «Выборгский район». При проведении конкурса на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район» 1/3 членов конкурсной комиссии назначает совет депутатов МО «Город Выборг».

Соглашением, утвержденным решениями совета депутатов МО «Город Выборг» и совета депутатов МО «Выборгский район» в апреле 2011 года, часть полномочий администрации МО «Город Выборг» передана администрации МО «Выборгский район» с 01 июля 2011 года.

В рамках долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012 – 2015 годы» в городе Выборге предусматривается создание многофункционального центра.

7. Ресурсное обеспечение Программы

(тыс. руб.)

| Год | Итого по годам | Источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 2013 | 1 090 986,8 | 444 000 | 297 150 | 167 073,6 | 182 763,2 |
| 2014 | 972 198,4 | 278 500 | 372 385 | 251 122,9 | 70 190,5 |
| 2015 | 70 866,4 | - | 50 000 | 7 696 | 13 170,4 |
| 2016 | 49 932 | - | - | 732 | 49 200 |
| Итого по видам источников | 2 183 983,6 | 722 500 | 719 535 | 426 624,5 | 315 324,1 |
| Итоговая стоимость программы | 2 183 983,6 | 33,1 | 32,9 | 19,5 | 14,5 |
|  |  | Доля источников в финансировании Программы на 2013-2016 годы |  |  |  |

Перечень мероприятий, реализуемых и предполагаемых к реализации в рамках долгосрочных областных и муниципальных целевых программ на территории МО «Город Выборг» на  2013 – 2016 гг. изложен в приложении 3.

8. Социально–экономический эффект Программы

В результате реализации Программы к концу 2016 года ожидается:

- рост уровня и качества жизни населения;

- повышение среднемесячной заработной платы (по крупным и средним предприятия) на 35 % к уровню 2011 года;

сокращение на 50 % числа семей, проживающих в аварийном жилищном фонде;

сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее, чем на 10 %.

Меры по улучшению инвестиционного климата, строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры позволят обеспечить ежегодный ввод жилья в объеме не менее 40 тыс. кв.м.

Целевые индикаторы оценки реализации комплексной программы изложены в приложении 2.

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

9.1. Распределение функций по управлению Программой

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе взаимодействия администрации МО «Город Выборг» и администрации МО «Выборгский район», хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Программа предусматривает реализацию нескольких блоков мероприятий: мероприятия федеральных целевых программ, областных государственных целевых программ, долгосрочных целевых программ Ленинградской области, в том числе в виде софинансирования из местного бюджета, муниципальных целевых программ, инвестиционных проектов, некоммерческих мероприятий, внепрограммных инициатив.

Организация управления Программой представляет собой комплекс решений отраслевого, стратегического, тактического и территориального характера.

а) управление реализацией Программы осуществляют администрация МО «Город Выборг» и администрация МО «Выборгский район» в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашением;

б) мониторинг исполнения Программы, оперативное управление, корректировку, анализ эффективности реализации Программы осуществляет комитет экономики и инвестиций администрации МО «Выборгский район»;

в) формирование нормативной правовой базы относится к компетенции совета депутатов МО «Город Выборг», администрации МО «Город Выборг» и администрации МО «Выборгский район» в рамках переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашением;

г) подготовку и корректировку ежегодных Плана мероприятий по реализации Программы на очередной финансовый год, отчетов по исполнению мероприятий Программы, проектных инициатив, разработку и корректировку показателей деятельности и контроль реализации мероприятий осуществляют комитеты и отделы администрации МО «Город Выборг» и администрации МО «Выборгский район» в пределах своих компетенций.

9.2. Организация выполнения Программы

Реализация Программы осуществляется на основании Плана мероприятий, сформированного в форме приложения к Программе и ежегодно утверждаемого правовым актом администрации МО «Город Выборг» и администрации МО «Выборгский район» на очередной год бюджетного планирования в срок, установленный распорядительными актами, регулирующими порядок формирования городского и районного бюджетов на очередной финансовый год.

План мероприятий составляется как по мероприятиям, подлежащим финансированию из местных бюджетов, так и по мероприятиям, направленным на привлечение инвестиций из других источников финансирования по приоритетным направлениям социально-экономического развития МО «Город Выборг».

Ежегодно по результатам реализации Плана мероприятий администрации МО «Город Выборг» и МО «Выборгский район» направляют отчеты о ходе реализации Программы в отчетном периоде в совет депутатов МО «Город Выборг».

9.3. Система мониторинга и контроля

Система контроля выполнения Программы строится на основе Плана мероприятий администрации МО «Город Выборг» и администрации МО «Выборгский район» на очередной финансовый год, в котором должны быть указаны:

а) конкретные мероприятия;

б) ответственные за выполнение мероприятий;

в) объем финансирования мероприятий.

Комитет экономики инвестиций администрации МО «Выборгский район» по итогам полугодия и по итогам очередного финансового года осуществляет мониторинг реализации Плана мероприятий в следующем разрезе:

а) состояние процесса по мероприятиям, срок выполнения которых истек в отчетном периоде;

б) факторы (проблемы), препятствующие выполнению в полном объеме Плана мероприятий;

в) предложения по корректировке Плана мероприятий (перераспределение бюджетных средств, выделение дополнительных бюджетных средств, иное).

- Приложения Программы:

  - Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Город Выборг» на 2013-2016 годы.

  - Целевые индикаторы оценки реализации программы комплексного  социально-экономического развития МО «Город Выборг» на 2013-2016 годы.

  - Финансирование мероприятий программы комплексного социально-экономического развития МО «Город Выборг» на 2013-2016 годы.

  - Перечень целевых программ, реализуемых на территории МО «Город Выборг» на 2013-2016 годы.

  - Портфель инвестиционных проектов