«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО «Выборгский район» председатель комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

________________________ Г. А. Орлов

«____»________ 2020 г.

ПЛАН

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Ленинградской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение баннера с эмблемой Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020, перепись) и ссылкой на официальный информационный сайт переписи на сайтах: | февраль – декабрь 2020 г. | Отдел информационных технологий и защиты информации администрации МО «Выборгский район»; |
|  | Администраций городских и сельских поселений; Администрация МО «Выборгский район» |  | Администрации городских и сельских поселений; |
| 2 | Информационное сопровождение ВПН-2020 в средствах массовой информации Ленинградской области (далее – СМИ) |  |  |
| 2.1 | Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов о ходе подготовки и проведения переписи в Ленинградской области (включая релизы, подготовленные Медиа-офисом ВПН-2020) | ежемесячно до 25 числа | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Сектор взаимодействия со средствами массовой информации–пресс- служба администрации МО «Выборгский район»; Администрации городских и сельских поселений; |
| 2.2 | Мониторинг СМИ, подготовка и представление членам Комиссии аналитических справок о публикациях, программах на радио и ТВ, посвященных ВПН-2020 | ежемесячно 5 числа, начиная с февраля 2020 г. | Сектор взаимодействия со средствами массовой информации–пресс- служба администрации МО «Выборгский район»; |
| 2.3 | Организация и проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020 | 2 раза в год, начиная с февраля 2020 г. | Петростат, Сектор взаимодействия со средствами массовой информации–пресс- служба администрации МО «Выборгский район»; |
| 3 | Размещение информации о ходе подготовки и проведения переписи в Ленинградской области под рубрикой «Всероссийская перепись населения 2020» на официальных сайтах: | ежемесячно, февраль – декабрь 2020 г. |  |
|  | Официальный интернет-портал Администрации МО «Выборгский район» (http://vbglenobl.ru/); |  | Сектор взаимодействия со средствами массовой информации–пресс- служба администрации МО «Выборгский район»; |
|  | Администраций городских и сельских поселений; |  | Администрации городских и сельских поселений; |
| 5 | - Распространение рекламных материалов переписи |  | Отдел государственной статистики в городе Выборге; |
| 5.1 | Размещение рекламных материалов на срок до 31 октября в помещениях: | Февраль-май 2020 г |  |
|  | Администраций городских и сельских поселений; Администрация МО «Выборгский район» |  |  |
|  | В местах массового пребывания населения (парадные жилых домов, образовательные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, почтовые отделения и др) |  | Администраций городских и сельских поселений; Администрация МО «Выборгский район» |
| 5.2 | Размещение рекламных материалов на срок до 31 октября на автовокзалах и автостанциях, в автобусах и маршрутных такси |  | Администраций городских и сельских поселений; Администрация МО «Выборгский район» Администраций городских и сельских поселений; Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Организация агитационных клубов в местах массового пребывания населения |  |  |
| 6 | Организация размещения информации о проведении переписи на оборотной стороне квитанций для оплаты жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области | февраль 2020 г. | Комитет по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район» Администраций городских и сельских поселений; |
| 7 | Координация и контроль выполнения Плана | февраль-октябрь 2020 г. | Отдел государственной статистики в городе Выборге; |