«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО «Выборгский район» председатель комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

________________________ Г. А. Орлов

«____»________ 2020 г.

ПЛАН

мероприятий на 2020 год по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МО «Выборгский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка организационного плана проведения переписи в МО «Выборгский район» |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектов оргпланов по МО «Выборгский район» | до 15 февраля | Отдел государственной статистики в городе Выборге; |
| 1.2 | Обсуждение и согласование проектов оргпланов на районной комиссиях по подготовке и проведению переписи | до 1 марта | Администрации городских и сельских поселений; Администрация МО «Выборгский район» |
| 1.3 | Подготовка сводного оргплана по МО «Выборгский район» для утверждения Росстатом | до 1 мая | Отдел государственной статистики в городе Выборге; |
| 2 | Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении по категориям |  |  |
| 2.1 | Предоставление администрации МО «Выборгский район» информации: - о численности и распределении переписного персонала по муниципальным образованиям; - об условиях привлечения персонала на договорной основе | до 1 марта | Отдел государственной статистики в городе Выборге; |
| 2.2 | Подбор и предоставление в Петростат списка лиц, готовых принять участие в сборе сведений о населении: |  | Администрации городских и сельских поселений; Комитет образования администрации МО «Выборгский район»; Комитет спорта, культуры, и молодёжной политики администрации МО «Выборгский район»; Выборгский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» |
|  | - контролеры полевого уровня | март – июнь |  |
|  | - переписчики | апрель – сентябрь |  |
| 3 | Организация размещения уполномоченных по вопросам переписи и инструкторов на территории МО «Выборгский район» на период с января по декабрь 2020 года | до 1 февраля | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 4 | Обеспечение охраняемыми помещениями, предоставление необходимых транспортных средств и средств связи |  |  |
| 4.1 | Распределение размера субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению переписи по муниципальным образованиям (далее – государственные полномочия) | до 1 апреля | Комитет экономики и инвестиций администрации МО «Выборгский район»; Комитет финансов администрации МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 4.2 | Заключение муниципальных контрактов на аренду помещений, предоставление необходимых транспортных средств, средств связи | июнь-август | Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 4.4 | Приемка помещений для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, и охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020 | до 1 сентября | Отдел государственной статистики в городе Выборге; представители районной комиссий по подготовке и проведению ВПН-2020 |
| 5 | Организация доставки переписного персонала к населенным пунктам и другим объектам переписи |  |  |
| 5.1 | Организация бесплатного транспортного обслуживания переписного персонала на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок в период с 1 по 31 октября | до 1 сентября | Комитет дорожного хозяйства транспорта и связи администрации МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 5.2 | Предоставление транспортных средств для доставки переписчиков к населенным пунктам и другим объектам, с которыми не обеспечено регулярное транспортное сообщений | 1 – 31 октября | Комитет дорожного хозяйства транспорта и связи администрации МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 6 | Предоставление Отделу государственной статистики в городе Выборге уточненной информации: |  |  |
|  | - о количестве домов и численности проживающего в них населения | до 1 сентября | Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
|  | - о вводе жилья на территории каждого муниципального образования Ленинградской области (многоквартирные жилые дома с указанием числа жилых помещений, индивидуальное жилищное строительство) | 15 апреля, 15 июля, 1 сентября | Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области; |
|  | - о численности населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан | до 1 сентября | Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 7 | Проведение работ по упорядочению адресного хозяйства и благоустройству в населенных пунктах Ленинградской области |  |  |
| 7.1 | Установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир; обеспечение освещенности улиц населенных пунктов в вечернее время | до 1 сентября | Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 7.2 | Проверка и предоставление в Петростат информации об устранении недостатков в адресном хозяйстве, отмеченных при проведении регистраторского обхода | 1 апреля, 1 июля, 1 августа, 1 сентября | Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; Отдел государственной статистики в городе Выборге; (контроль) |
| 8 | Организация выполнения Плана информационно-разъяснительной работы по проведению ВПН-2020 на территории Ленинградской области | январь – декабрь | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Комитет экономики и инвестиций администрации МО «Выборгский район»; |
| 9 | Обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении (далее – обеспечение безопасности) |  |  |
| 9.1 | Разработка и утверждение плана обеспечения безопасности | апрель | Управление безопасности администрации МО «Выборгский район»; УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области; |
| 9.2 | Подготовка и направление в районные комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 рекомендаций по обеспечению безопасности | июнь |  |
| 9.3 | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению безопасности в муниципальном образовании «Выборгский район» ленинградской области; | до 1 сентября | Районная комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020 |
| 9.4 | Обеспечение безопасности в период проведения переписи в соответствии с планами мероприятий в рамках единой дислокации нарядов | 1 – 31 октября | УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области; |
| 10 | Организация взаимодействия с религиозными объединениями по вопросам проведения ВПН-2020 | апрель – октябрь | Комитет по внутренней политике и международным связям администрации МО «Выборгский район»; |
| 11 | Организация взаимодействия с председателями СНТ и ДНТ по вопросам проведения переписи населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан | июнь-октябрь | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации МО «Выборгский район»; Союз садоводов Выборгского района Ленинградской области |
| 12 | Проведение мероприятий, обеспечивающих участие населения в интернет-переписи на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 25 октября | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Отдел информационных технологий и защиты информации администрации МО «Выборгский район»; Комитет экономики и инвестиций администрации МО «Выборгский район»; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) |
| 13 | Организация и проведение переписи специальных контингентов населения (военнослужащих; лиц, осужденных к лишению свободы; населения закрытых объектов) |  |  |
| 13.1 | Формирование информации о специальных контингентах населения, дислоцирующихся на территории Ленинградской области | март | Отдел государственной статистики в городе Выборге; ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; ОКДПР Выборгского района УИДПР ГУ МЧС России по Ленинградской области; |
| 13.2 | Проведение переписи специальных контингентов населения | 1 – 31 октября | УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области; 26 ПСО ФСП ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области; |
| 13.3 | Сдача-приемка материалов переписи специальных контингентов населения | до 31 декабря |  |
| 14 | Подготовка и проведение переписи лиц без определенного места жительства, а также лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Ленинградской области, в местах возможного пребывания |  | Отдел государственной статистики в городе Выборге; УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области; Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 14.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению переписи | до 1 мая | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |
| 14.2 | Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным планом | до 31 октября | Отдел государственной статистики в городе Выборге; УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области; Администрация МО «Выборгский район»; Администраций городских и сельских поселений; |