««УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации МО «Выборгский район» председатель комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

________________________ Г. А. Орлов

«____»________ 2020 г.

П Л А Н
работы комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МО «Выборгский район»

| № п/п | Рассматриваемый вопрос | Срок рассмотрения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - О подборе переписного персонала для сбора сведений о населении во время проведения ВПН-2020 | февраль | Отдел государственной статистики в городе Выборге; администрация МО «Выборгский район»; Администрации городских и сельских поселений; Комитет образования администрации МО «Выборгский район»; Комитет спорта, культуры, и молодёжной политики администрации МО «Выборгский район»; - Выборгский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» |
| 2 | - Об организации проведения переписи лиц без определенного места жительства, а также лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Ленинградской области, в местах возможного пребывания | май | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Управление безопасности администрации МО «Выборгский район»; УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области (по согласованию) Комитет по внутренней политике и международным связям администрации МО «Выборгский район» Администрации городских и сельских поселений; |
|  | - О плане мероприятий по обеспечению безопасности переписного персонала в период проведения переписи | май | Управление безопасности администрации МО «Выборгский район»; УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области (по согласованию) |
|  | - О проведении мероприятий по устранению недостатков в адресном хозяйстве и благоустройстве населенных пунктов в МО «Выборгский район» | май | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Комитет по внутренней политике и международным связям администрации МО «Выборгский район» Администрации городских и сельских поселений; |
| 3. | - О готовности к проведению ВПН-2020 | сентябрь | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Комитет по внутренней политике и международным связям администрации МО «Выборгский район» Председатель комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МО «Выборгский район»; |
|  | - О мероприятиях по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении во время проведения ВПН-2020 | сентябрь | Управление безопасности администрации МО «Выборгский район»; УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области (по согласованию) Комитет по внутренней политике и международным связям администрации МО «Выборгский район» Администрации городских и сельских поселений; |
|  | - О мероприятиях, обеспечивающих участие населения в интернет-переписи на Едином портале государственных и муниципальных услуг | сентябрь | Отдел государственной статистики в городе Выборге; Отдел информационных технологий и защиты информации администрации МО «Выборгский район»; Комитет экономики и инвестиций администрации МО «Выборгский район»; |
| 4. | - Об организационных итогах проведения и сроках публикации предварительных результатов ВПН-2020 | ноябрь | Отдел государственной статистики в городе Выборге; |